## 2019
Этапы подключения (технологического присоединения) энергопринимающих устройств к электрическим сетям
1 этап | [7 empty] | 2 этап | [8 empty] | 3 этап | [5 empty] | 4 этап
№ п/п | Дата подачи заявки | № заявки | Заявленная ощность (кВт) | Существующая мощность (кВт) | Вновь присоединяемая мощность (кВт) | Нагрузка 1ф / 3ф | Категория | ТП | Номер фидера 10кВ | ПС | № опоры | Номер ТУ | Номер договора | Дата договора и ТУ | Дата подписания Заявителем договора и ТУ | Срок тех.присоединения по договору | № акта об осуществлении тех. присоединения | № акта выполнения ТУ | № акта приёмки ПУ | Дата подписания актов | Стоимость, руб. с НДС | Оплачено в кассу предприятия (руб) | Введенная мощность по акту о ТПр, по этапам | Дата фактического подключения
1 | 2019-02-11 | 257 | 15 | 0 | 15 | 3 | 3 | ТП-78 | ф-3 | Хороль | 30 | 704 | 748 | 2019-02-11 | [6 empty] | 550
2 | 12.0219 | 258 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-16 | ф-7 | Хороль | 22 | 705 | 749 | 2019-02-12 | 2019-02-14 | 2019-06-14 |  |  |  |  | 550 | 550
|  |  | 30 | 5 | 25 | [15 empty] | 1100 | 550 | 0

## 2018
Этапы подключения (технологического присоединения) энергопринимающих устройств к электрическим сетям
1 этап | [7 empty] | 2 этап | [8 empty] | 3 этап | [5 empty] | 4 этап
№ п/п | Дата подачи заявки | № заявки | Заявленная ощность (кВт) | Существующая мощность (кВт) | Вновь присоединяемая мощность (кВт) | Нагрузка 1ф / 3ф | Категория | ТП | Номер фидера 10кВ | ПС | № опоры | Номер ТУ | Номер договора | Дата договора и ТУ | Дата подписания Заявителем договора и ТУ | Срок тех.присоединения по договору | № акта об осуществлении тех. присоединения | № акта выполнения ТУ | № акта приёмки ПУ | Дата подписания актов | Стоимость, руб. с НДС | Оплачено в кассу предприятия (руб) | Введенная мощность по акту о ТПр, по этапам | Дата фактического подключения
1 | 2018-01-22 | 170 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-13 | ф-7 | Хороль | 11а | 628 | 670 | 2018-01-22 | 2018-02-20 | 2018-06-20 | 232 | 232 | 232 | 2018-03-07 | 7568.54 | 7568.54 | 7.5 | 2018-03-07
2 | 2018-01-26 | 172 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-49 | ф-2 | Хороль | 33 | 629 | 671 | 2018-01-26 | 2018-02-02 | 2018-06-02 | 269 | 269 | 269 | 2018-07-25 | 550 | 550 | 15 | 2018-07-25
3 | 2018-01-29 | 173 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-44 | ф-7 | Хороль | 4 | 630 | 672 | 2018-01-29 | 2018-02-02 | 2018-06-02 |  |  |  |  | 550 | 550
4 | 2018-01-31 | 174 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-13 | ф-8 | Хороль | 25 | 631 | 673 | 2018-01-31 | 2018-02-01 | 2018-06-01 | 285 | 285 | 285 | 2018-10-04 | 550 | 550 | 15 | 2018-10-04
5 | 2018-01-31 | 175 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-41 | ф-8 | Хороль | 12 | 632 | 674 | 2018-01-31 | 2018-02-01 | 2018-06-01 | 256 | 256 | 256 | 2018-06-08 | 550 | 550 | 15 | 2018-06-08
6 | 2018-02-02 | 176 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-50 | ф-8 | Хороль | 14 | 633 | 675 | 2018-02-02 | 2018-02-05 | 2018-06-05 | 260 | 260 | 260 | 2018-06-29 | 550 | 550 | 15 | 2018-06-29
7 | 2018-02-28 | 178 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-11 | ф-7 | Хороль | 8 | 634 | 676 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2018-06-28 | 237 | 237 | 237 | 2018-03-12 | 550 | 550 | 7.5 | 2018-03-12
8 | 2018-03-05 | 179 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-13 | ф-8 | Хороль | 28 | 635 | 677 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2018-07-05 | 246 | 246 | 246 | 2018-04-25 | 550 | 550 | 15 | 2018-04-25
9 | 2018-03-15 | 180 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | ТП -4 | ф-7 | Хороль | 4 | 636 | 679 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 2018-07-15 | 240 | 240 | 240 | 2018-04-02 | 550 | 550 | 5 | 2018-04-02
10 | 2018-03-19 | 181 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-70 | ф-8 | Хороль | 8 | 637 | 680 | 2018-03-19 | 2018-03-20 | 2018-07-20 | 241 | 241 | 241 | 2018-05-10 | 550 | 550 | 7.5 | 2018-05-10
11 | 2018-03-19 | 182 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | ТП-510 | ф-10 | Хороль | 7 | 638 | 681 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 2018-07-20 | 245 | 245 | 245 | 2018-05-24 | 5406.1 | 5406.1 | 5 | 2018-05-24
12 | 2018-03-22 | 183 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | ТП-11 | ф-7 | Хороль | 4 | 639 | 682 | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 2018-07-22 | 242 | 242 | 242 | 2018-05-11 | 550 | 550 | 5 | 2018-05-11
13 | 2018-03-23 | 184 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-50 | ф-8 | Хороль | 8 | 640 | 683 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-07-23 | 267 | 267 | 267 | 2018-07-20 | 550 | 550 | 7.5 | 2018-07-20
14 | 2018-03-29 | 185 | 10 | 0 | 10 | 1 | 3 | ТП-47 | ф-7 | Хороль | 4 | 641 | 684 | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 2018-07-29 | 253 | 253 | 253 | 2018-06-04 | 550 | 550 | 10 | 2018-06-04
15 | 2018-04-11 | 186 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-45 | ф-2 | Хороль | 14 | 642 | 685 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-08-11 | 255 | 255 | 255 | 2018-06-05 | 550 | 550 | 15 | 2018-06-05
16 | 2018-04-11 | 187 | 15 | 0 | 15 | 3 | 3 | ТП-44 | Ф7 | Хороль | 2 | 643 | 686 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-08-18 | 251 | 251 | 251 | 2018-05-16 | 550 | 550 | 15 | 2018-05-16
17 | 2018-04-17 | 189 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-6 | ф-4 | Хороль | 10 | 644 | 687 | 2018-04-17 | 2018-04-18 | 2018-08-18 |  |  |  |  | 550 | 550
18 | 2018-04-17 | 190 | 15 | 0 | 15 | 3 | 3 | ТП-49 | ф-2 | Хороль | 4 | 645 | 688 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 2018-08-17 |  |  |  |  | 550 | 550
19 | 2018-04-18 | 191 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-4 | ф-7 | Хороль | 14 | 646 | 689 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 2018-08-18 | 252 | 252 | 252 | 2018-05-16 | 550 | 550 | 15 | 2018-05-16
20 | 2018-04-18 | 192 | 15 | 0 | 15 | 3 | 3 | ТП-78 | ф-9 | Хороль | 11 | 647 | 690 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 2018-08-18 | 278 | 278 | 278 | 2018-08-17 | 550 | 550 | 15 | 2018-08-17
21 | 2018-04-27 | 193 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-11 | ф-7 | Хороль | 13 | 648 | 691 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-08-27 | 249 | 249 | 249 | 2018-05-10 | 550 | 550 | 7.5 | 2018-05-10
22 | 2018-04-28 | 194 | 15 | 0 | 15 | 3 | 3 | ТП-13 | ф-7 | Хороль | 53 | 649 | 692 | 2018-04-28 | 2018-04-28 | 2018-08-28 | 261 | 261 | 261 | 2018-07-06 | 550 | 550 | 15 | 2018-07-06
23 | 2018-05-04 | 195 | 15 | 0 | 15 | 3 | 3 | ТП-30 | ф-3 | Хороль | 5 | 650 | 693 | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 2018-09-04 | 250 | 250 | 250 | 2018-05-11 | 550 | 550 | 15 | 2018-05-11
24 | 2018-05-22 | 196 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-10 | ф-8 | Хороль | 31 | 651 | 694 | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 2018-09-22 | 270 | 270 | 270 | 2018-08-02 | 550 | 550 | 15 | 2018-08-02
25 | 2018-05-22 | 197 | 15 | 0 | 15 | 3 | 3 | ТП-79 | ф9 | Хороль | 23 | 652 | 695 | 2018-05-22 | 2018-06-04 | 2018-10-04 |  |  |  |  | 550 | 550
26 | 2018-05-28 | 198 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-6 | ф-4 | Хороль | 5 | 653 | 696 | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 2018-09-28 | 289 | 289 | 289 | 2018-09-28 | 550 | 550 | 15 | 2018-09-28
27 | 2018-05-28 | 199 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-10 | ф-8 | Хороль | 35 | 654 | 697 | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 2018-09-28 | 286 | 286 | 286 | 2018-10-12 | 550 | 550 | 15 | 2018-10-12
28 | 2018-06-01 | 200 | 15 | 0 | 15 | 3 | 3 | ТП-47 | ф-7 | Хороль | 1 | 655 | 698 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2018-10-01 | 263 | 263 | 263 | 2018-06-16 | 550 | 550 | 15 | 2018-06-16
29 | 2018-06-04 | 201 | 15 | 7.5 | 7.5 | 3 | 3 | ТП-33 | Ф-2 | Хороль | 30 | 656 | 699 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 2018-10-04 | 299 | 299 | 299 | 2018-10-24 | 550 | 550 | 15 | 2018-10-24
30 | 2018-06-05 | 202 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-15 | ф-8 | Хороль | 34 | 657 | 700 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 2018-10-05 | 283 | 283 | 283 | 2018-09-18 | 550 | 550 | 15 | 2018-09-18
31 | 2018-06-13 | 203 | 7.5 | 0 | 7.5 | 3 | 3 | ТП-40 | ф-7 | Хороль | 3А | 658 | 701 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 2018-10-13 | 268 | 268 | 268 | 2018-10-16 | 550 | 550 | 7.5 | 2018-10-16
32 | 2018-06-13 | 204 | 15 | 0 | 15 | 3 | 3 | ТП-41 | ф-8 | Хороль | 9 | 659 | 702 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 2018-12-13 | 296 | 296 | 296 | 2018-10-31 | 550 | 550 | 15 | 2018-10-31
33 | 2018-06-14 | 205 | 15 | 0 | 15 | 3 | 3 | ТП-41 | ф-8 | Хороль | 18 | 660 | 703 | 2018-06-14 | 2018-06-26 | 2018-10-26 | 302 | 302 | 302 | 2018-11-20 | 550 | 550 | 15 | 2018-11-22
34 | 2018-06-15 | 206 | 15 | 7.5 | 7.5 | 3 | 3 | ТП-5 | ф-4 | Хороль | 15 | 661 | 704 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-10-15 | 272 | 272 | 272 | 2018-08-08 | 550 | 550 | 15 | 2018-08-08
35 | 2018-06-18 | 208 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-11 | ф-7 | Хороль | 8А | 662 | 705 | 2018-06-18 | 2018-06-18 | 2018-10-18 | 258 | 258 | 258 | 2018-06-25 | 550 | 550 | 7.5 | 2018-06-25
36 | 2018-06-18 | 209 | 15 | 0 | 15 | 3 | 3 | ТП-80 | ф-9 | Хороль | 12 | 663 | 706 | 2018-06-18 | 2018-06-21 | 2018-10-21 |  |  |  |  | 550 | 550
37 | 2018-06-19 | 210 | 15 | 7.5 | 7.5 | 3 | 3 | ТП-1 | ф-7 | Хороль | 55 | 664 | 707 | 2018-06-19 | 2018-07-11 | 2018-11-11 |  |  |  |  | 550 | 550
38 | 2018-06-19 | 211 | 15 | 7.5 | 7.5 | 3 | 3 | ТП-16 | ф-7 | Хороль | 28 | 665 | 708 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-10-19 | 266 | 266 | 266 | 2018-07-19 | 550 | 550 | 15 | 2018-07-19
39 | 2018-06-20 | 213 | 15 | 7.5 | 7.5 | 3 | 3 | ТП-49 | ф-2 | Хороль | 7 | 666 | 709 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-10-19 | 274 | 274 | 274 | 2018-08-10 | 10812.2 | 10812.2 | 15 | 2018-08-10
40 | 2018-06-25 | 214 | 135 | 0 | 135 | 3 | 1 | ТП-30 | ф-3 ф-10 | Хороль | ТП-30 | 667 | 710 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-12-25 | заявка аннулирована
41 | 2018-06-28 | 216 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | ТП-71 | ф-7 | Хороль | 10 | 669 | 712 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-10-28 |  |  |  |  | 2162.44 | 2162.44
42 | 2018-06-28 | 217 | 15 | 0 | 15 | 3 | 3 | ТП-50 | ф-8 | Хороль | оп.8/3 | 670 | 713 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-10-28 | 294 | 294 | 294 | 2018-10-11 | 550 | 550 | 15 | 2018-10-11
43 | 2018-07-09 | 218 | 15 | 7.5 | 7.5 | 3 | 3 | ТП-78 | ф-9 | Хороль | 24 | 671 | 714 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-11-09 | 264 | 264 | 264 | 2018-07-17 | 550 | 550 | 7.5 | 2018-07-17
44 | 2018-07-11 | 220 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-2 | ф-7 | Хороль | 4 | 672 | 715 | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 2018-11-11 | 276 | 276 | 276 | 2018-08-13 | 550 | 550 | 7.5 | 2018-08-13
45 | 2018-07-16 | 221 | 15 | 0 | 15 | 3 | 3 | ТП-28 | ф-3 | Хороль | 2 | 673 | 716 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 2018-11-16 | 271 | 271 | 271 | 2018-08-06 | 550 | 550 | 15 | 2018-08-06
46 | 2018-07-17 | 222 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-50 | ф-8 | Хороль | 15 | 674 | 717 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-11-17 | 275 | 275 | 275 | 2018-08-10 | 550 | 550 | 15 | 2018-08-10
47 | 2018-07-18 | 223 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-52 | ф-9 | Хороль | 11 | 675 | 718 | 2018-07-18 | 2018-07-19 | 2018-11-19 | 293 | 293 | 293 | 2018-10-18 | 550 | 550 | 15 | 2018-10-18
48 | 2018-07-18 | 227 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-6 | ф-4 | Хороль | 10 | 676 | 719 | 2018-07-27 | 2018-08-15 | 2018-11-27 |  |  |  |  | 550 | 550
49 | 2018-07-23 | 226 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-28 | ф-3 | Хороль | 9 | 677 | 720 | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 2018-11-23 | 287 | 287 | 287 | 2018-10-03 | 550 | 550 | 7.5 | 2018-10-03
50 | 2018-08-01 | 228 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-32 | ф-9 | Хороль | 26 | 678 | 721 | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 2018-12-01 | 280 | 280 | 280 | 2018-09-03 | 550 | 550 | 7.5 | 2018-09-03
51 | 2018-08-03 | 229 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-10 | ф-8 | Хороль | 33 | 679 | 722 | 2018-08-03 | 2018-08-04 | 2018-12-03 | 290 | 290 | 290 | 2018-10-02 | 550 | 550 | 15 | 2018-10-02
52 | 2018-08-17 | 232 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-88 | ф-8 | Хороль | 2 | 680 | 723 | 2018-08-17 | 2018-08-31 | 2019-02-17 | 303 | 303 | 303 | 2018-11-26 | 550 | 550 | 7.5 | 2018-11-27
53 | 2018-08-20 | 233 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-9 | ф-8 | Хороль | 20 | 681 | 724 | 2018-08-20 | 2018-08-22 | 2018-12-20 | 301 | 301 | 301 | 2018-11-14 | 550 | 550 | 15 | 2018-11-14
54 | 2018-08-20 | 234 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | ТП-88 | ф-8 | Хороль | 2 | 682 | 725 | 2018-08-20 | 2018-08-31 | 2019-02-17 | 304 | 304 | 304 | 2018-11-26 | 3243.66 | 3243.66 | 3 | 2018-11-27
55 | 2018-08-21 | 235 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-28 | ф-3 | Хороль | 33 | 683 | 726 | 2018-08-21 | 2018-08-29 | 2018-12-21 | 288 | 288 | 288 | 2018-10-04 | 550 | 550 | 15 | 2018-10-04
56 | 2018-08-22 | 236 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-78 | ф-9 | Хороль | 13 | 684 | 727 | 2018-08-22 | 2018-09-06 | 2019-12-22 | 298 | 298 | 298 | 2018-10-23 | 550 | 550 | 15 | 2018-10-23
57 | 2018-08-27 | 237 | 15 | 7.5 | 7.5 | 3 | 3 | ТП-1 | ф-7 | Хороль | 27 | 685 | 728 | 2018-08-27 | 2018-09-03 | 2018-12-27 | 292 | 292 | 292 | 2018-10-10 | 550 | 550 | 15 | 2018-10-10
58 | 2018-09-11 | 239 | 15 | 7.5 | 7.5 | 3 | 3 | ТП-16 | ф-7 | Хороль | 34 | 686 | 729 | 2018-09-11 | 2018-09-17 | 2019-01-11 | 300 | 300 | 300 | 2018-11-12 | 550 | 550 | 15 | 2018-11-12
59 | 2018-09-18 | 241 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-11 | ф-7 | Хороль | 8А | 688 | 731 | 2018-09-18 | 2018-09-27 | 2019-01-27 | 307 | 307 | 307 | 2018-12-11 | 550 | 550 | 7.5 | 2018-12-14
60 | 2018-09-18 | 242 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | ТП-11 | ф-7 | Хороль | 8А | 689 | 732 | 2018-09-18 | 2018-09-27 | 2019-01-27 | 306 | 306 | 306 | 2018-12-11 | 2162.44 | 2162.44 | 2 | 2018-12-14
61 | 2018-09-20 | 243 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-78 | ф-3 | Хороль | 21 | 690 | 733 | 2018-09-24 | 2018-10-01 | 2019-04-01 |  |  |  |  | 550 | 550
62 | 2018-09-25 | 244 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-79 | ф-9 | Хороль | 15 | 691 | 734 | 2018-10-02 | 2018-10-03 | 2019-02-03 | 297 | 297 | 297 | 2018-10-31 | 550 | 550 | 15 | 2018-10-31
63 | 2018-10-03 | 245 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-3 | ф-7 | Хороль | траверса на здании МКД №98 | 692 | 735 | 2018-10-04 | 2018-10-05 | 2019-02-05 |  |  |  |  | 550 | 550
64 | 2018-10-08 | 240 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | ТП-28 | ф-3 | Хороль | 23 | 687 | 730 | 2018-10-08 | 2018-10-09 | 2019-02-09 |  |  |  |  | 550 | 550
65 | 2018-10-08 | 246 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-52 | ф-9 | Хороль | 8 | 693 | 736 | 2018-10-08 | 2018-10-12 | 2019-02-12 | 305 | 305 | 305 | 2018-12-20 | 550 | 550 | 15 | 2018-12-21
66 | 2018-10-09 | 247 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-5 | ф-7 | Хороль | 7 | 694 | 738 | 2018-10-10 | [6 empty] | 550
67 | 2018-10-17 | 248 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-6 | ф-4 | Хороль | 12 траверса на здании | 695 | 739 | 2018-10-17 | 2019-02-05 | 2019-06-05 |  |  |  |  | 550 | 550
68 | 2018-10-23 | 249 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-1 | ф-2 | Хороль | 7 | 696 | 740 | 2018-10-24 | 2018-11-01 | 2019-03-01 |  |  |  |  | 550 | 550
69 | 2018-11-12 | 250 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-1 | ф-1 | Ярославка | 19/6 | 697 | 741 | 2018-11-14 | 2018-12-06 | 2019-03-14 | 310 | 310 | 310 |  | 550 | 550
70 | 2018-11-20 | 251 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-93 | ф-10 | Хороль | 6 | 698 | 742 | 2018-11-20 | 2018-11-27 | 2019-03-27 |  |  |  |  | 8109.19 | 8109.19
71 | 2018-11-28 | 252 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-510 | ф-10 | Хороль | 12 | 699 | 743 | 2018-11-29 | 2019-01-09 | 2019-05-09 | 309 | 309 | 309 | 2019-01-14 | 550 | 550 | 7.5 | 2019-01-31
|  |  | 934 | 160 | 774 | [5 empty] | январь |  | февр | [7 empty] | 74114.57 | 73564.57 | 645

## 2017
Номер входящей заявки | Мощность кВт | Существ. мощн. кВт | Вновь присоед. мощн. (план.) кВт | Нагрузка 1ф / 3ф | Категория | ТП | Номер фидера | ПС |  | Номер ТУ | Номер договора | Дата договора и ТУ | Дата выдачи ТУ | Срок тех.присоединения по договору | №,дата акта осмотра | Введенная мощн. по акту о тех. присоед., по этапам | Номер акта о тех. присоед. | Дата акта о тех. присоед. | АКТ границ | Стоимость, руб. с НДС | Информация о ходе выполнения сетевой организацией ТУ
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 10 | 5 | 10 | 3 | 3 | тп-787 | ф-9 | "Хороль" | оп.17 | 552 | 594 | 2017-02-21 | 2017-02-21 | 2017-06-21 | 149 | 10 | 149 | 2017-05-17 | 1796 | 550
2 | 15 | 0 | 15 | 3 | 3 | ТП-86 | ф-4 | "Хороль" | оп.8 | 554 | 596 | 2017-03-17 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 183 | 15 | 183 | 2017-08-21 | 183 | 550
3 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-44 | Ф-7 | "Хороль" | оп.19 | 555 | 597 | 2017-03-20 | 2017-03-20 | 2017-07-20 | 152 | 10 | 152 | 2017-03-27 | 1808 | 550
4 | 15 | 0 | 15 | 3 | 3 | ТП-16 | ф-7 | "Хороль" | оп.3 | 556 | 598 | 2017-03-30 | 2017-07-30 |  | 210 | 15 | 210 | 2017-11-15 | 210 | 550
5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | ТП-4 | ф-7 | "Хороль" | оп.9/2 | 557 | 599 | 2017-03-29 | 2017-07-29 | 2017-07-29 | 173 | 3 | 173 | 2017-07-17 | 1809 | 550
6 | 150 | 68 | 32 | 3 | 3 | ТП-87 | Ф-7 | "Хороль" |  | 558 | 600 | 2017-03-30 | 2017-07-30 | 2017-11-30 | 186 | 150 | 186 | 2017-08-30 | 186 | 64518.42
7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | ТП-4 | ф-7 | "Хороль" | оп.24 | 559 | 601 | 2017-03-31 | 2017-03-31 | 2017-07-31 | 156 | 2 | 156 | 2017-05-11 | 1811 | 550
8 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | ТП33 | ф-2 | "Хороль" | оп.20 | 560 | 602 | 2017-03-31 | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 157 | 5 | 157 | 2017-05-30 | 1812 | 550
9 | 15 | 0 | 15 | 3 | 3 | ТП-2 |  | "Хороль" |  | 561 | 603 | [8 empty] | 3934.05
10 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-78 | ф-9 | "Хороль" | оп.19 | 562 | 604 | 2017-03-31 | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 174 | 10 | 174 | 2017-07-18 | 174 | 550
11 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | тп-52 | ф-9 | "Хороль" | 14 | 563 | 605 | 2017-05-04 | 2017-11-16 | 2018-03-16 | [5 empty] | 550
12 | 150 | [6 empty] | "Хороль" |  | 564 | 606 | [8 empty] | 134607
14 | 240 | [6 empty] | "Хороль" |  | 566 | 608 | 2017-04-12 | [7 empty] | 215371.2
15 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | тп-4 |  | "Хороль" | оп.16 | 567 | 609 | 2017-04-25 | 2017-04-25 | 2017-08-25 | 175 | 5 | 175 | 2017-07-18 | 175 | 550
16 | 7.5 | 0 | 7.5 | 3 | 3 |  |  | "Хороль" |  | 568 | 610 | 2017-04-26 | 2017-04-26 | 2017-08-26 | 164 | 7.5 | 164 | 2017-05-19 | 1821 | 550
17 | 15 | 7.5 | 7.5 | 3 | 3 | тп-10 | ф-8 | "Хороль" | оп.38 | 569 | 611 | 2017-05-04 | 2017-06-06 | 2017-10-06 | 199 | 7.5 | 199 | 2017-10-10 | 199 | 550
18 | 7.5 | 0 | 7.5 | 3 | 3 |  |  | "Ярославка" |  | 570 | 612 | 2017-05-10 | 2017-05-12 | 2017-09-10 | 162 | 7.5 | 162 | 2017-05-12 | 1817 | 550
19 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | тп-4 | ф-7 | "Хороль" | оп.4 | 571 | 613 | 2017-05-19 | 2017-05-19 | 2017-09-19 | 172 | 5 | 172 | 2017-07-17 | 172 | 550
20 | 10 | 0 | 10 | 3 | 3 | ТП-2 | ф-7 | "Хороль" | оп.3 | 572 | 614 | 2017-05-23 | 2017-05-23 | 2017-09-23 | 171 | 10 | 171 | 2017-07-11 | 171 | 550
21 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | тп-21 | ф-10 | "Хороль" | оп.6 | 573 | 615 | 2017-05-24 | 2017-05-24 | 2017-09-24 | 180 | 10 | 180 | 2017-08-14 | 180 | 550
24 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | тп-78 | ф-9 | "Хороль" | оп.9 | 576 | 618 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 2017-11-06 | 208 | 15 | 208 | 2017-11-08 |  | 550
25 | 7.5 | 0 | 7.5 | 3 | 3 | тп-16 | ф-7 | "Хороль" | оп.34 | 577 | 619 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 2017-11-10 | 179 | 7.5 | 179 | 2017-07-28 | 179 | 5901.75
26 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | тп- |  | "Хороль" |  | 578 | 620 | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 2017-11-11 | 181 | 15 | 181 | 2017-08-15 | 181 | 550
27 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-1 | ф-7 | "Хороль" | оп.11 | 579 | 621 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 2017-11-12 | 192 | 10 | 192 | 2017-09-13 | 192 | 550
28 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-16 | ф-7 | "Хороль" | оп.17 | 580 | 622 | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 2017-11-14 | 178 | 10 | 178 | 2017-07-28 | 178 | 550
29 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | тп-11 | ф-7 | "Хороль" | оп. 11 | 581 | 623 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 2017-11-18 | 184 | 3 | 184 | 2017-08-23 | 184 | 2360.43
30 | 15 | 0 | 15 | 3 | 3 | тп-49 | ф-2 | "Хороль" | оп.2 | 582 | 624 | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 2019-11-24 | [5 empty] | 550 | выполнен 1этап ТУ уведомление
31 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ктпн-46 | ф-2 | "Хороль" | оп.26 | 585 | 625 | 2017-08-16 | 2017-08-16 | 2019-12-16 | [5 empty] | 550 | выполнен 1этап ТУ уведомление
32 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | тп-59 | ф-8 | "Хороль" | оп.17 | 584 | 626 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 2017-11-28 | 211 | 15 | 211 | 2017-11-17 | 211 | 550
33 | 7.5 | 0 | 7.5 | 3 | 3 | тп-1 | ф-7 | "Ярославка" | оп.3 | 585 | 627 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 2017-12-02 | [5 empty] | 550
34 | 15 | 0 | 15 | 3 | 3 | тп-17 | ф-4 | "Хороль" | оп.8 | 586 | 628 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 2017-12-09 | 190 | 15 | 190 | 2017-09-12 | 190 | 550
35 | 7.5 | 0 | 7.5 | 3 | 3 | тп-23 | ф-10 | "Хороль" | 2 | 587 | 629 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 2019-12-09 | [5 empty] | 550 | выполнен 1этап ТУ уведомление
36 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | тп-44 | ф-7 | "Хороль" | оп. 15 | 588 | 630 | 2017-08-10 | 2017-08-10 | 2017-12-10 | 182 | 5 | 182 | 2017-08-18 | 182 | 3934.05
37 | 15 | 0 | 15 | 3 | 3 | тп-49 | ф-2 | "Хороль" | оп.47 | 589 | 631 | 2017-08-17 | 2017-08-21 | 2017-12-21 | 198 | 15 | 198 | 2017-10-09 | 198 | 550
38 | 15 | 0 | 15 | 3 | 3 | тп-52 | ф-9 | "Хороль" | оп.25 | 590 | 632 | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 2019-12-23 | [5 empty] | 550 | выполнен 1этап ТУ уведомление
39 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 |  |  | "Хороль" |  | 591 | 633 | 2017-08-22 | 2017-08-22 | 2017-12-22 | 191 | 2 | 191 | 2017-09-12 | 191 | 550
40 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | тп-52 | ф-9 | "Хороль" | оп.6 | 592 | 634 | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 2017-12-23 | 185 | 10 | 185 | 2017-08-30 | 185 | 550
41 | 15 | 0 | 15 | 3 | 3 | тп-1 | ф7 | Ярославка | оп.20/3 | 593 | 635 | 2017-08-31 | 2017-09-06 | 2018-01-31 | [5 empty] | 550
42 | 15 | 0 | 15 | 3 | 3 | ТП-80 | ф-9 | "Хороль" | оп 10а | 594 | 636 | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 2017-12-25 | [5 empty] | 550
43 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 |  |  | "Хороль" |  | 595 | 637 | 2017-09-05 | 2017-09-05 | 2018-01-05 | 187 | 10 | 187 | 2017-09-06 | 187 | 550
44 | 15 | 0 | 15 | 3 | 3 |  |  | "Хороль" |  | 596 | 638 | 2017-09-05 | 2017-09-05 | 2018-01-05 | 189 | 15 | 189 | 2017-09-11 | 189 | 550
45 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | тп-59 | ф-8 | "Хороль" | оп.4 | 597 | 639 | 2017-09-11 | 2017-09-11 | 2018-01-11 | 200 | 10 | 200 | 2017-10-11 | 200 | 550
46 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | тп-78 | ф-9 | "Хороль" | оп.16 | 598 | 640 | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 2018-01-13 | 196 | 10 | 196 | 2017-10-05 | 196 | 550
47 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | тп-80 | ф-9 | "Хороль" | оп.14 | 599 | 641 | 2017-09-14 | 2017-09-14 | 2019-01-14 | [5 empty] | 550
48 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | тп-28 | ф-3 | "Хороль" | оп.28 | 600 | 642 | 2017-09-14 | 2017-09-14 | 2018-01-14 | 193 | 10 | 193 | 2017-09-19 | 193 | 550
49 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | тп-52 | ф-9 | "Хороль" | оп.7 | 601 | 643 | 2017-09-14 | 2017-09-14 | 2018-01-14 | 220 | 15 | 220 | 2017-12-19 | 220 | 550
50 | 15 | 0 | 15 | 3 | 3 | ТП-2 | ф-7 | "Хороль" | оп.1 | 602 | 644 | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 2018-01-15 | 194 | 15 | 194 | 2017-09-22 | 194 | 550
51 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | тп-79 | ф-9 | "Хороль" | оп.10 | 603 | 645 | 2017-09-18 | 2017-09-18 | 2018-01-18 | 217 | 15 | 217 | 2017-12-13 | 217 | 550
52 | 7.5 | 0 | 7.5 | 3 | 3 | тп-9 | ф-8 | "Хороль" | оп.14 | 604 | 646 | 2017-10-02 | 2017-10-02 | 2018-02-02 | 204 | 7.5 | 204 | 2017-10-24 | 204 | 550
53 | 15 | 7.5 | 7.5 | 3 | 3 | тп-92 | ф-4 | "Хороль" | оп.25 | 605 | 647 | 2017-10-02 | 2017-10-02 | 2018-02-02 | 201 | 15 | 201 | 2017-10-17 | 201 | 550
54 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | тп-1 | ф-7 | "Хороль" | оп.11 | 606 | 648 | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 2018-02-10 | 202 | 3 | 202 | 2017-10-19 | 202 | 550
55 | 7.5 | 0 | 7.5 | 3 | 3 | ктпн-33 | ф-2 | "Хороль" | оп.15 | 607 | 649 | 2017-10-11 | 2017-10-11 | 2018-02-11 | [5 empty] | 550
56 | 15 | 0 | 15 | 3 | 3 | тп-52 | ф-9 | "Хороль" |  | 608 | 650 | 2017-10-11 | 2017-10-11 | 2018-02-11 | 214 | 15 | 214 | 2017-11-21 | 214 | 550
57 | 15 | 0 | 15 | 3 | 3 | тп-33 | ф-2 | "Хороль" | оп.8 | 609 | 651 | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 2018-02-16 | 207 | 15 | 207 | 2017-11-07 | 207 | 550
58 | 20 | 0 | 20 | 3 | 3 | ТП | Ф-9 | "Хороль" | оп.3 | 610 | 652 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2018-04-17 | [5 empty] | 17947.6 | выполнен 1этап ТУ уведомление
59 | 7.5 | 0 | 7.5 | 3 | 3 | СТП-16 | ф-7 | "Хороль" | оп.27 | 611 | 653 | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 2018-02-18 | 224 | 7.5 | 224 | 2018-01-09 | 224 | 550
60 | 15 | 0 | 15 | 3 | 3 | СТП-16 | ф-7 | "Хороль" | оп.15 | 612 | 654 | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 2018-02-18 | 213 | 15 | 213 | 2017-11-21 | 213 | 550
61 | 15 | 0 | 15 | 3 | 3 | ТП-78 | ф-9 | "Хороль" | оп.21 | 613 | 655 | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 2019-02-24 | Аннулирована 17.09.2018г. |  |  |  |  | 550
62 | 0.025 | 0 | 0.0025 | 3 | 3 |  |  | "Хороль" |  | 614 | 656 | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 2018-02-25 | 205 | 0.0025 | 205 | 2017-11-02 | 205 | 19.67
63 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-23 | Ф-10 | "Хороль" | оп.24 | 615 | 657 | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 2018-02-24 | 216 | 15 | 216 | 2017-12-07 | 216 | 550
64 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-17 | ф-4 | "Хороль" | оп.11 | 616 | 658 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2019-03-07 | [5 empty] | 550 | выполнен 1этап ТУ уведомление
65 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-1 | ф-7 | "Хороль" | оп.19 | 617 | 659 | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 2018-03-07 | 239 | 10 | 239 | 2018-03-29 | 239 | 550
66 | 15 | 0 | 10 | 3 | 3 | ТП-18 | Ф-7 | "Хороль" | оп.35 | 618 | 660 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2018-03-14 | 222 | 15 | 222 | 2017-12-26 | 222 | 550
67 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-2 |  | "Хороль" | 0 | 619 | 661 | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 2018-03-17 | 230 | 7.5 | 230 | 2018-01-19 | 230 | 550
68 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | тп-6749 | ф7 | Ярославка | 2 | 620 | 662 | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 2018-03-22 | 238 | 7.5 | 238 | 2018-03-19 | 238 | 550
69 | 15 | [6 empty] | "Хороль" |  | 621 | 663 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2018-04-01 | 218 | 15 | 218 | 2017-12-14 | 218 | 550
70 | 15 | 7.5 | 7.5 | 3.3 |  |  |  | "Хороль" |  | 622 | 664 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2018-04-01 | 212 | 7.5 | 212 | 2017-12-04 | 212 | 550
71 | 15 | 0 | 15 | 3 | 3 | тп-69 | ф-8 | "Хороль" | 2а | 623 | 665 | 2017-12-04 | 2018-01-09 | 2018-05-09 | 308 | 15 | 308 | 2018-12-20 | 308 | 550 | выполнен 1этап ТУ уведомление | факт подкл 28.12.18
72 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | тп-1 | ф-7 | "Хороль" | 11 | 624 | 666 | 2017-12-07 | 2017-12-12 | 2018-04-12 | 226 | 7.5 | 226 | 2018-01-16 | 226 | 550
73 | 15 | [6 empty] | "Хороль" |  | 625 | 667 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2018-04-13 | [5 empty] | 550
74 | 15 | 0 | 15 | 3 | 3 | тп-46 | ф-2 | "Хороль" | 31а | 626 | 668 | 2017-12-27 | 2018-01-09 | 2018-05-09 | 291 | 15 | 291 | 2018-10-16 | 291 | 550
| 1348.025 | 195.5 | 682.5025 | [12 empty] | 688.0025 |  |  |  | 482694.17

## 2016
Дата | Номер входящей заявки | Мощность кВт | Существ. мощн. кВт | Вновь присоед. мощн. (план.) кВт | Нагрузка 1ф / 3ф | Категория | ТП | Номер фидера | ПС |  | Номер ТУ | Номер договора | Дата договора и ТУ | Дата выдачи ТУ | Срок тех.присоединения по договору | №,дата акта осмотра | Введенная мощн. по акту о тех. присоед., по этапам | Номер акта о тех. присоед. | Дата акта о тех. присоед. | АКТ границ | Стоимость, руб. с НДС
1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
2016-01-11 | 1 | 15 | 3 | 12 | 3 | 3 | ТП-59 | Ф-8 | "Хороль" | Ф-2.оп.15 | 497 | 537 | 2016-01-12 | 2016-01-13 | 2016-05-12 | 87 | 12 | 87 | 2016-02-08 | 1702 | 550
2016-01-25 | 3 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-1 | Ф-7 | "Хороль" | Ф-2,оп.12 | 498 | 537 | 2016-01-25 | 2016-01-27 | 2016-05-25 | 107 | 7.5 | 107 | 20.05.16г | 1736 | 550
2016-02-02 | 4 | 15 | 3 | 12 | 3 | 3 | ТП-88/2 | Ф8 | "Хороль" | Ф-2,оп.9 | 499 | 539 | 2016-02-02 | 2016-02-08 | 2016-06-02 | 103 | 12 | 103 | 2016-04-28 | 1731 | 550
2016-02-20 | 6 | 15 | 0 | 15 | 3 | 3 | ТП-49 | Ф-2 | "Хороль" | Ф-3,оп.34 | 501 | 541 | 2016-02-24 | 2016-02-24 | 2018-02-24 | [5 empty] | 550
2016-02-25 | 7 | 15 | 0 | 15 | 3 | 3 | ТП-510 | Ф-10 | "Хороль" | Ф1,оп.20 | 502 | 542 | 2016-02-29 | 2016-03-11 | 2016-09-11 | [5 empty] | 550
2016-02-25 | 8 | 25 | 0 | 25 | 3 | 3 | ТП-93 | Ф-3 | "Хороль" | Ф-3,оп5 | 503 | 543 | 2016-02-29 | 2016-03-11 | 2016-07-11 | 131 | 25 | 131 | 2016-10-10 | 1763 | 13128.5
2016-02-25 | 9 | 7.5 | 0 | 7.5 | 3 | 3 | ТП-1 | Ф-7 | "Хороль" | Ф-2,оп.бн | 504 | 544 | 2016-02-29 | 2016-03-11 | 2016-09-11 | [5 empty] | 550
2016-02-29 | 14 | 15 | 0 | 15 | 3 | 3 | ТП-82 | Ф-4 | "Хороль" | Ф-2,оп.38 | 505 | 545 | 2016-03-03 | 2016-03-10 |  | 120 | 15 | 120 | 2016-06-10 |  | 550
2016-03-02 | 17 | 15 | 0 | 10 | 3 | 3 | ТП-46 | Ф-2 | "Хороль" | Ф-1,оп.6 | 506 | 546 | 2016-03-03 | 2015-03-14 | 2016-07-14 | 92 | 10 | 92 | 2016-04-01 | 1717 | 550
2016-03-10 | 18 | 0.025 | 0 | 0.025 | 1 | 3 | ТП-43 | Ф-7 | "Хороль" | Ф-5,ВРУ МЖД | 507 | 547 | 2016-03-10 | 2016-03-15 | 2016-07-15 | 91 | 0.025 | 91 | 2016-03-16 | 1712 | 13.13
2016-03-17 | 19 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-44 | Ф-7 | "Хороль" | Ф-5,оп18 | 508 | 548 | 2016-03-18 | 2016-03-22 | 2016-07-22 | 96 | 7.5 | 96 | 2016-04-18 | 1721 | 550
2016-03-29 | 21 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | ТП-28 | Ф-3 | "Хороль" | Ф-3,оп.16/17 | 509 | 549 | 2016-03-30 | 2016-04-01 | 2016-08-01 | 101 | 2 | 101 | 2016-04-27 | 1727 | 1050.28
2016-03-30 | 23 | 15 | 0 | 15 | 3 | 3 | ТП-73 | Ф-13 | "Хороль" | Ф-2 | 510 | 550 | 2016-03-31 | [7 empty] | 550
2016-03-30 | 24 | 15 | 0 | 15 | 3 | 3 | ТП-74 | Ф-13 | "Хороль" | Ф-3 | 511 | 551 | 2016-03-31 | 2016-04-04 | 2016-08-04 | [5 empty] | 7877.1
2016-03-30 | 25 | 15 | 0 | 15 | 3 | 3 | ТП-75 | Ф-14 | "Хороль" | Ф-4 | 512 | 552 | 2016-03-31 | 2016-04-20 | 2016-08-20 | 99 | 15 | 99 | 2016-04-29 | 1724 | 550
2016-03-30 | 26 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | ТП-11 | Ф-7 | "Хороль" | Ф-1,оп.7 | 513 | 553 | 2016-03-31 | 2016-04-04 | 2016-08-04 | 95 | 2 | 95 | 2016-04-25 | 1720 | 550
2016-04-06 | 27 | 15 | 0 | 15 | 3 | 3 | ТП-52 | Ф-9 | "Хороль" | ф-7,оп.15 | 514 | 554 | 2016-04-13 | 2016-04-13 | 2016-10-13 | 108 | 15 | 108 | 2016-05-20 | 1737 | 550
2016-04-14 | 28 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-17 | Ф-7 | "Хороль" | Ф-2,оп.21 | 515 | 555 | 2016-04-18 | 2016-04-20 | 2016-08-20 | 102 | 10 | 102 | 2016-04-27 | 1728 | 550
2016-04-15 | 29 | 30 | 0 | 30 | 3 | 3 | ТП-73 | Ф-13 | "Хороль" | Ф-2 | 516 | 556 | 2016-04-18 | 2016-04-20 | 2016-08-20 | 97 | 30 | 97 | 2016-04-29 | 1722 | 15754.2
2016-04-18 | 30 | 25 | 0 | 25 | 3 | 3 | ТП-74 | Ф-13 | "Хороль" | Ф-3 | 517 | 557 | 2016-04-19 | 2016-04-19 | 2016-08-19 | 98 | 25 | 98 | 2016-04-29 | 1723 | 13128.5
2016-04-25 | 31 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-13 | Ф-8 | "Хороль" | Ф-5,оп.25 | 518 | 558 | 2016-04-26 | 2016-04-28 | 2016-08-28 | 117 | 10 | 117 | 2016-07-29 | 1746 | 550
2016-04-26 | 32 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | ТП-4 | Ф-7 | "Хороль" | Ф-4,оп.23 | 519 | 559 | 2016-04-26 | 2016-04-28 | 2016-08-28 |  | 2 | 104 | 2016-05-05 | 1732 | 550
2016-05-17 | 37 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | ТП-3 | Ф-7 | "Ярославка" | Ф№1, оп. 12/6 | 521 | 561 | 2016-05-17 | 2016-05-17 | 2016-11-17 | 134 | 3 | 134 | 2016-10-19 | 1770
10.06.16г | 40 | 15 | 7.5 | 7.5 | 3 | 3 | ТП-13 | Ф-8 | "Хороль" | оп.-19Ф-5 | 520 | 560 | 2016-06-14 | 2016-06-21 | 2016-10-21 | 127 | 7.5 | 127 | 2016-10-03 | 1757 | 550
15.06.16г | 41 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | 6749 | Ф-7 | "Ярославка" | оп.27, Ф-2 | 522 | 562 | 2016-06-15
2016-06-15 | 42 | 15 | 0 | 15 | 3 | 3 | ТП№1 | Ф-7 | "Ярославка" | оп.76, ф-2 | 523 | 563 | 2016-06-16 | 2016-06-21 | 2016-12-21 | 113 | 15 | 113 | 2016-10-06 | 1760 | 550
16.06.16г | 44 | 15 | 0 | 15 | 3 | 3 | ТП-10 | Ф-8 | "Хороль" | оп.80,ф-4 | 524 | 564 | 2016-06-16 | 2016-06-16 | 2016-12-16 | 122 | 15 | 122 | 2016-08-04 | 1752 | 550
2016-06-28 | 47 | 15 | 0 | 15 | 3 | 3 | ТП -44 | Ф-7 (8) | "Хороль" | оп.15, ф-8 | 525 | 565 | 2016-06-28 | 2016-06-28 | 2016-12-28 | 119 | 15 | 119 | 2016-07-20 | 1749 | 550
| 48 | 15 | 7.5 | 7.5 | 3 | 3 | ТП-50 | ф-8 | "Хороль" | оп. 25 | 526 | 566 | 2016-06-24 | 2016-07-01 | 2017-01-01 | 116 | 7.5 | 116 | 2016-07-29 | 1745 | 550
2016-07-26 | 49 | 15 | 7.5 | 7.5 | 3 | 3 | ТП-78 | ф-9 | "Хороль" | оп.20 | 527 | 567 | 2016-07-11 | 2016-07-26 | 2018-11-26 | [5 empty] | 550
2016-07-12 | 50 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-21 | Ф-10 | "Хороль" | оп.11,ф-3 | 528 | 568 | 2016-07-12 | 2016-07-18 | 2016-11-18 | 121 | 10 | 121 | 2016-07-29 | 1751 | 550
2016-07-26 | 51 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-9 | Ф-8 | "Хороль" | оп.7,ф-4 | 528 | 569 | 2016-07-21 | 2016-07-26 | 2016-11-26 | 137 | 10 | 137 | 2016-10-26 | 1773 | 550
2016-07-15 | 54 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | КТПН-44 | ф-7(2-13) | "Хороль" | оп.5,ф-1 | 529 | 570 | 2016-07-21 | 2016-07-21 | 2016-11-21 | 122 | 10 | 122 | 2016-08-16 | 1752 | 550
2016-07-15 | 53 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | ТП-4 | Ф-7(4) | "Хороль" | оп.24 | 530 | 571 | 2016-07-25 | 2016-08-03 | 2017-02-03 | 128 | 3 | 128 | 2016-09-26 | 1758 | 1575.42
2016-07-29 | 55 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-78 | ф-9 | "Хороль" | оп.9 | 530/1 | 572 | 2016-08-05 | 2016-08-11 | 2016-12-11 | 129 | 10 | 129 | 2016-09-28 | 1759 | 550
2016-08-15 | 56 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-43 | ф-7 | "Хороль" | оп.20 | 532 | 574 | 2016-08-11 | 2016-08-15 | 2016-12-15 | 135 | 10 | 135 | 2016-10-09 | 1771 | 550
2016-08-24 | 58 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | СТП-16 | ф-7 | "Хороль" | оп.21 | 531 | 573 | 2016-08-05 | 2016-08-29 | 2016-12-29 | 133 | 10 | 133 | 2016-10-14 | 1756 | 550
2016-08-18 | 60 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | ТП-43 | ф-7 | "Хороль" | оп.7 | 534 | 576 | 2016-08-19 | 2016-10-28 | 2017-01-28 | 142 | 3 | 142 | 2016-11-24 | 1778 | 1575.42
2016-09-01 | 61 | 188.4 | 38.4 | 150 | 3 | 3 | ТП-73 | ф-13 | "Хороль" | ТП-73 | 535 | 577 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 2017-01-01 | 123 | 150 | 123 | 2016-11-08 | 1754 | 78771
| 62 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | ТП-1 | Ф-7 | "Хороль" | оп.9 | 536 | 578 | 2016-09-12 | 2016-09-16 | 2017-03-16 | 132 | 5 | 132 | 2016-10-12 | 1764 | 550
2016-09-02 | 63 | 200 | 15 | 185 | 3 | 3 |  | Ф-4 | "Хороль" | оп.69 | 537 | 579 | 2016-09-14 | 2016-10-03 | 2017-04-03 | 124 | 185 | 124 |  | 1755 | 97150
2016-09-05 | 64 | 15 | 7.5 | 7.5 | 3 | 3 | ТП-41 | Ф-8 | "Хороль" | оп. 10 | 538 | 580 | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 2017-01-14 | 126 | 7.5 | 126 | 2016-09-23 | 1756 | 550
2016-09-12 | 65 | 15 | 0 | 15 | 3 | 3 | ТП-83 | Ф-7 | "Хороль" | оп.7 | 539 | 581 | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 2017-01-15 | 125 | 15 | 125 | 2016-09-22 | 1756/1 | 550
2016-10-07 | 66 | 7.5 | 0 | 7.5 | 3 | 3 | ТП-9 | Ф-7 | "Хороль" | оп. 22 | 541 | 583 | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 2017-01-10 | 130 | 7.5 | 130 | 2016-10-21 | 1761 | 550
| 67 | 15 | 7.5 | 7.5 | 3 | 3 | КТПН-18 | Ф-7 | "Хороль" | оп. 22 | 542 | 584 | 2016-10-10 | 2016-11-10 | 2017-03-10 | 146 | 7.5 | 146 | 2016-12-07 | 1792 | 550
| 68 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | ТП-70 | Ф-8 | "Хороль" | оп. 8/2 | 543 | 585 | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 2017-01-10 | 136 | 3 | 136 | 2016-10-25 | 1772 | 1050.28
| 69 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-16 | Ф-7 | "Хороль" | оп. 12 | 544 | 586 | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 2017-01-14 | 138 | 10 | 138 | 2016-10-27 | 1774 | 550
| 70 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-80 | Ф-9 | "Хороль" | оп. 3 | 546 | 588 | 2016-11-02 | 2016-11-03 | 2017-03-03 | 143 | 10 | 143 | 2016-12-02 | 1779 | 550
| 71 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | ТП-70 | ф-8 | "Хороль" | оп. 8/2 | 547 | 589 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2017-03-03 | 141 | 2 | 141 | 2016-11-02 | 1777 | 1050.28
|  | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 |  |  | "Хороль" |  | 545 | 587 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2017-04-24 | 198 | 5 | 198 | 2017-02-16 | 1785 | 550
| 72 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | ТП-92 | ф-10 | "Хороль" | оп.12 | 548 | 590 | 2016-11-28 | 2016-11-28 | 2017-03-28 | [5 empty] | 550
| 73 | 15 | 0 | 15 | 3 | 3 | ТП-10 | ф-2 | "Хороль" | оп.36 | 549 | 591 | 2016-11-30 | 2016-11-30 | 2017-03-30 | [5 empty] | 550
|  | 7.5 | 0 | 7.5 | 3 | 3 | ТП-52 | ф-6 | "Хороль" | оп.19 | 550 | 592 | 2016-12-07 | 2016-12-07 | 2017-03-07 | [5 empty] | 550
|  | 10 | 5 | 5 | 3 | 3 | ТП-28 | Ф-3 | "Хороль" | оп. 30 | 551 | 593 | 2016-12-07 | 2016-12-07 | 2017-04-07 | 147 | 5 | 147 | 2016-12-19 | 1793 | 550
Итого |  | 1008.425 | 151.9 | 848.525 | [12 empty] | 12 |  |  |  | 254124.11
Note on C4: ТП-362 Ф4 ПС "Кожзавод", резервное ТП-362 Ф13 ПС "Кожзавод"
Note on C23: I секция проект. 2БКТП Ф1 ПС "Завод", резервное - II секция проект. 2БКТП Ф10 ПС "Завод"
Note on C24: I секция ТП-143 Ф11 ПС "Студгородок", резервное - II секция ТП-143 Ф6 ПС "Студгородок"
Note on C179: I секция пр. 2БКТП (КТП) Ф4 ПС "УМЗ", резервное II секция пр. 2БКТП (КТП) Ф10 ПС "Молокозавод"
Note on C268: I секция пр. 2БКТП Ф5 ПС "Междуречье", резервное II секция пр. 2БКТП Ф5 ПС "Уссурийск-1"
Note on C288: I секция пр. 2БКТП Ф5 ПС "Междуречье", резервное II секция пр. 2БКТП Ф10 ПС "Междуречье"
Note on C289: I секция КТПН Ф1 ПС "Завод", резервное II секция пр. КТПН Ф10 ПС "Завод"
Note on C350: I секция 2БКТП Ф1 ПС "Завод", резервное: II секция 2БКТП Ф10 ПС "Завод"
Note on C378: ВЛ 6кВ ТП-353 - ТП-354 Ф2 ПС "Кожзавод", резервное ВЛ 6кВ ТП-353 - ТП-354 Ф14 ПС "Кожзавод"
Note on C379: ТП-362 Ф4 ПС "Кожзавод", резервное ТП-362 Ф13 ПС "Кожзавод"
Note on C397: I секция ТП-753 Ф1 ПС "ЛРЗ", резервное - II секция ТП-753 Ф5 ПС "ЛРЗ"
Note on C398: I секция проект. 2БКТП Ф1 ПС "Завод", резервное - II секция проект. 2БКТП Ф10 ПС "Завод"
Note on C399: I секция ТП-143 Ф11 ПС "Студгородок", резервное - II секция ТП-143 Ф6 ПС "Студгородок"
Note on C438: КТП-н Ф3 ПС "Известковая", резервное Ф2 ПС "ЛРЗ"
Note on C453: I секция ТП-473 Ф14 ПС "Междуречье", резервное: II секция ТП-473 Ф14 ПС "Междуречье"
Note on C514: ТП-245 Ф10 ПС "Гранит", резервное - ТП-118 Ф7 ПС "Гранит"
Note on C517: I секция ТП-750 Ф1 ПС "ЛРЗ", II секция ТП-750 Ф5 ПС "ЛРЗ"
Note on C588: Резервный источник питания: автономный дизель-генератор
Note on C621: I секция 2БКТП Ф1 ПС "Завод", резервное - II секция 2БКТП Ф10 ПС "Завод"