## 2019
Этапы подключения (технологического присоединения) энергопринимающих устройств к электрическим сетям
1 этап | [7 empty] | 2 этап | [8 empty] | 3 этап | [5 empty] | 4 этап
№ п/п | Дата подачи заявки | № заявки | Заявленная ощность (кВт) | Существующая мощность (кВт) | Вновь присоединяемая мощность (кВт) | Нагрузка 1ф / 3ф | Категория | ТП | Номер фидера 10кВ | ПС | № опоры | Номер ТУ | Номер договора | Дата договора и ТУ | Дата подписания Заявителем договора и ТУ | Срок тех.присоединения по договору | № акта об осуществлении тех. присоединения | № акта выполнения ТУ | № акта приёмки ПУ | Дата подписания актов | Стоимость, руб. с НДС | Оплачено в кассу предприятия (руб) | Введенная мощность по акту о ТПр, по этапам | Дата фактического подключения
1 | 2019-01-21 | 253 |  | 107 |  | 3 | 2 | ТП-70 | Ф-2; (0,4) Ф-8; (0,4) | Хороль |  | 701 | 745 | 2019-01-21
2 | 2019-01-21 | 254 |  | 73 |  | 3 | 2 | ТП-3 ТП-11 | Ф-10(0,4) Ф-2 (0,4) | Хороль |  | 704 | 748 | 2019-02-01
3 | 2019-01-31 | 255 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-78 | ф-9 | Хороль | 33 | 703 | 747 | 2019-02-04 | АННУЛИРОВАНА | ПО ЗАЯВЛЕНИЮ | АБОНЕНТА
4 | 2019-01-31 | 256 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-11 | ф-7 | Хороль | 6 "б" | 702 | 746 | 2019-01-31 | ПЕРЕОФОРМЯЕТ | ДОКУМЕНТЫ
5 | 2019-02-11 | 257 | 15 | 0 | 15 | 3 | 3 | ТП-80 | ф-9 | Хороль | 20 | 704 | 748 | 2019-02-25 | 2019-02-27 | 2019-06-27 |  |  |  |  | 550 | 550
6 | 2019-02-12 | 258 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-16 | ф-7 | Хороль | 22 | 705 | 749 | 2019-02-12 | 2019-02-14 | 2019-06-14 | 320 | 320 | 320 | 2019-04-05 | 550 | 550 | 15 | 2019-04-10
7 | 2019-02-20 | 262 | 15 | 0 | 15 | 3 | 3 | ТП-43 | ф-7 | Хороль | 3 | 706 | 750 | 2019-02-25 | 2019-03-07 | 2019-07-07 |  |  |  |  | 550 | 550
8 | 2019-02-20 | 263 | 15 | 0 | 15 | 3 | 3 | ТП-43 | ф-7 | Хороль | 5 | 707 | 751 | 2019-02-25 | 2019-03-07 | 2019-07-07 |  |  |  |  | 19613.4 | 19613.4
9 | 2019-02-22 | 264 | 15 | 0 | 15 | 3 | 3 | ТП-45 | ф-2 | Хороль | 1"А" | 708 | 752 | 2019-02-26 | 2019-03-04 | 2019-09-04 |  |  |  |  | 550 | 550
10 | 2019-03-04 | 267 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-40 | Ф-7 | Хороль | 15 | 711 | 755 | 2019-03-04 | 2019-03-05 | 2019-07-05 | 329/1 | 329/1 | 329/1 | 2019-05-23 | 550 | 550 | 15 | 2019-05-24
11 | 2019-03-07 | 268 | 210 | 165 | 45 | 3 | 2 | ТП-31 | Ф-3 | Хороль |  | 712 | 756 | 2019-03-07 | [6 empty] | 32984.85
12 | 2019-03-11 | 269 | 15 | 7.5 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-79 | Ф-9 | Хороль | 12 | 713 | 757 | 2019-03-12 | 2019-03-13 | 2019-07-13 | 316 | 316 | 316 | 2019-03-25 | 550 | 550 | 7.5 | 2019-03-26
13 | 2019-03-15 | 270 | 15 | 0 | 15 | 3 | 3 | ТП-50 | Ф-8 | Хороль | 8 | 714 | 758 | 2019-03-15 | 2019-03-25 | 2019-07-25 | 318 | 318 | 318 | 2019-04-16 | 550 | 550 | 15 | 2019-04-19
14 | 2019-03-15 | 271 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-45 | Ф-2 | Хороль | 30 | 715 | 759 | 2019-03-18 | 2019-03-28 | 2019-07-28 |  |  |  |  | 550 | 550
15 | 2019-03-18 | 272 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-13 | Ф-8 | Хороль | 15 | 716 | 760 | 2019-03-19 | 2019-04-03 | 2019-08-03 | 327 | 327 | 327 | 2019-05-13 | 550 | 550 | 15 | 2019-05-22
16 | 2019-03-19 | 273 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-10 | Ф-8 | Хороль | 9 | 717 | 761 | 2019-03-19 | 2019-03-27 | 2019-07-27 | 322 | 322 | 322 | 2019-04-11 | 550 | 550 | 15 | 2019-04-12
17 | 2019-03-19 | 274 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-33 | Ф-2 | Хороль | 44 | 718 | 762 | 2019-03-21 | 2019-03-27 | 2019-07-27 | 323 | 323 | 323 | 2019-04-16 | 550 | 550 | 7.5 | 2019-04-18
18 | 2019-04-03 | 276 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-78 | ф-9 | Хороль | 33 | 719 | 763 | 2019-04-03 | 2019-04-11 | 2019-08-11 |  |  |  |  | 550 | 550
19 | 2019-04-08 | 277 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-21 | Ф-10 | Хороль | 12 | 720 | 764 | 2019-04-08 | 2019-04-18 | 2019-08-18 | 338 | 338 | 338 | 2019-05-30 | 550 | 550 | 7.5 | 2019-05-30
20 | 2019-04-08 | 278 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-88 | Ф-7 | Хороль | 2 | 721 | 765 | 2019-04-09 | 2019-04-11 | 2019-08-11 | 328 | 328 | 328 | 2019-05-14 | 550 | 550 | 7.5 | 2019-05-16
21 | 2019-04-08 | 279 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-4 | Ф-7 | Хороль | 24 | 722 | 766 | 2019-04-09 | 2019-04-11 | 11.048.19 | 331 | 331 | 331 | 2019-05-21 | 550 | 550 | 7.5 | 2019-05-29
22 | 2019-04-03 | 280 | 30 | 7 | 23 | 3 | 3 | ТП-44 | Ф-8 | Хороль | 11 | 723 | 767 | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 2019-08-09 |  |  |  |  | 30073.88 | 30073.88
23 | 2019-04-17 | 282 | 30 | 0 | 30 | 3 | 3 | ТП-41 | Ф-11 | Хороль | 5 | 725 | 769 | 2019-04-19 | 2019-04-20 | 2019-08-20 |  |  |  |  | 39226.8
24 | 2019-04-22 | 283 | 15 | 7.5 | 7.5 | 3 | 3 | ТП-34 | ф-4 | Хороль | 2 | 726 | 770 | 2019-04-23 | 2019-05-08 | 2019-09-07 |  |  |  |  | 550 | 550
25 | 2019-04-22 | 284 | 15 | 10 | 5 | 3 | 3 | ТП-80 | ф-2 | Хороль | 2 | 727 | 771 | 2019-04-23 | 2019-05-07 | 2019-09-07 | 330 | 330 | 330 | 2019-05-23 | 550 | 550 | 15 | 2019-05-29
26 | 2019-05-14 | 286 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-10 | ф-8 | Хороль | 26 | 728 | 772 | 2019-05-15 | 2019-05-16 | 2019-09-16 |  |  |  |  | 550 | 550
27 | 2019-05-24 | 290 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-44 | ф-7 | Хороль | 7 | 729 | 773 | 2019-05-27 | 2019-05-29 | 2019-09-29 |  |  |  |  | 550 | 550