## 2019
Этапы подключения (технологического присоединения) энергопринимающих устройств к электрическим сетям
1 этап | [7 empty] | 2 этап | [8 empty] | 3 этап | [5 empty] | 4 этап
№ п/п | Дата подачи заявки | № заявки | Заявленная ощность (кВт) | Существующая мощность (кВт) | Вновь присоединяемая мощность (кВт) | Нагрузка 1ф / 3ф | Категория | ТП | Номер фидера 10кВ | ПС | № опоры | Номер ТУ | Номер договора | Дата договора и ТУ | Дата подписания Заявителем договора и ТУ | Срок тех.присоединения по договору | № акта об осуществлении тех. присоединения | № акта выполнения ТУ | № акта приёмки ПУ | Дата подписания актов | Стоимость, руб. с НДС | Оплачено в кассу предприятия (руб) | Введенная мощность по акту о ТПр, по этапам | Дата фактического подключения
1 | 2019-01-21 | 253 |  | 107 |  | 3 | 2 | ТП-70 | Ф-2; (0,4) Ф-8; (0,4) | Хороль |  | 701 | 745 | 2019-01-21
2 | 2019-01-21 | 254 |  | 73 |  | 3 | 2 | ТП-3 ТП-11 | Ф-10(0,4) Ф-2 (0,4) | Хороль |  | 704 | 748 | 2019-02-01
3 | 2019-01-31 | 255 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-78 | ф-9 | Хороль | 33 | 703 | 747 | 2019-02-04 | АННУЛИРОВАНА | ПО ЗАЯВЛЕНИЮ | АБОНЕНТА
4 | 2019-01-31 | 256 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-11 | ф-7 | Хороль | 6 "б" | 702 | 746 | 2019-01-31 | ПЕРЕОФОРМЛЯЕТ | ДОКУМЕНТЫ
5 | 2019-02-11 | 257 | 15 | 0 | 15 | 3 | 3 | ТП-80 | ф-9 | Хороль | 20 | 704 | 748 | 2019-02-25 | 2019-02-27 | 2019-06-27 | 363 | 363 | 363 | 2019-07-31 | 550 | 550 | 15 | 2019-08-14
6 | 2019-02-12 | 258 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-16 | ф-7 | Хороль | 22 | 705 | 749 | 2019-02-12 | 2019-02-14 | 2019-06-14 | 320 | 320 | 320 | 2019-04-05 | 550 | 550 | 10 | 2019-04-10
7 | 2019-02-20 | 262 | 15 | 0 | 15 | 3 | 3 | ТП-43 | ф-7 | Хороль | 3 | 706 | 750 | 2019-02-25 | 2019-03-07 | 2019-07-07 |  |  |  |  | 550 | 550
8 | 2019-02-20 | 263 | 15 | 0 | 15 | 3 | 3 | ТП-43 | ф-7 | Хороль | 5 | 707 | 751 | 2019-02-25 | 2019-03-07 | 2019-07-07 | 356 | 356 | 356 | 2019-07-10 | 19613.4 | 19613.4 | 15 | 2019-07-26
9 | 2019-02-22 | 264 | 15 | 0 | 15 | 3 | 3 | ТП-45 | ф-2 | Хороль | 1"А" | 708 | 752 | 2019-02-26 | 2019-03-04 | 2019-09-04 |  |  |  |  | 550 | 550
10 | 2019-03-04 | 267 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-40 | Ф-7 | Хороль | 15 | 711 | 755 | 2019-03-04 | 2019-03-05 | 2019-07-05 | 329/1 | 329/1 | 329/1 | 2019-05-23 | 550 | 550 | 10 | 2019-05-24
11 | 2019-03-07 | 268 | 210 | 165 | 45 | 3 | 2 | ТП-31 | Ф-3 | Хороль |  | 712 | 756 | 2019-03-07 | [6 empty] | 32984.85
12 | 2019-03-11 | 269 | 15 | 7.5 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-79 | Ф-9 | Хороль | 12 | 713 | 757 | 2019-03-12 | 2019-03-13 | 2019-07-13 | 316 | 316 | 316 | 2019-03-25 | 550 | 550 | 7.5 | 2019-03-26
13 | 2019-03-15 | 270 | 15 | 0 | 15 | 3 | 3 | ТП-50 | Ф-8 | Хороль | 8 | 714 | 758 | 2019-03-15 | 2019-03-25 | 2019-07-25 | 318 | 318 | 318 | 2019-04-16 | 550 | 550 | 15 | 2019-04-19
14 | 2019-03-15 | 271 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-45 | Ф-2 | Хороль | 30 | 715 | 759 | 2019-03-18 | 2019-03-28 | 2019-07-28 | 362 | 362 | 362 | 2019-07-30 | 550 | 550 | 10 | 2019-08-02
15 | 2019-03-18 | 272 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-13 | Ф-8 | Хороль | 15 | 716 | 760 | 2019-03-19 | 2019-04-03 | 2019-08-03 | 327 | 327 | 327 | 2019-05-13 | 550 | 550 | 10 | 2019-05-22
16 | 2019-03-19 | 273 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-10 | Ф-8 | Хороль | 9 | 717 | 761 | 2019-03-19 | 2019-03-27 | 2019-07-27 | 322 | 322 | 322 | 2019-04-11 | 550 | 550 | 10 | 2019-04-12
17 | 2019-03-19 | 274 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-33 | Ф-2 | Хороль | 44 | 718 | 762 | 2019-03-21 | 2019-03-27 | 2019-07-27 | 323 | 323 | 323 | 2019-04-16 | 550 | 550 | 7.5 | 2019-04-18
18 | 2019-04-03 | 276 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-78 | ф-9 | Хороль | 33 | 719 | 763 | 2019-04-03 | 2019-04-11 | 2019-08-11 |  |  |  |  | 550 | 550
19 | 2019-04-08 | 277 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-21 | Ф-10 | Хороль | 12 | 720 | 764 | 2019-04-08 | 2019-04-18 | 2019-08-18 | 338 | 338 | 338 | 2019-05-30 | 550 | 550 | 7.5 | 2019-05-30
20 | 2019-04-08 | 278 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-88 | Ф-7 | Хороль | 2 | 721 | 765 | 2019-04-09 | 2019-04-11 | 2019-08-11 | 328 | 328 | 328 | 2019-05-14 | 550 | 550 | 7.5 | 2019-05-16
21 | 2019-04-08 | 279 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-4 | Ф-7 | Хороль | 24 | 722 | 766 | 2019-04-09 | 2019-04-11 | 2019-08-11 | 331 | 331 | 331 | 2019-05-21 | 550 | 550 | 7.5 | 2019-05-29
22 | 2019-04-03 | 280 | 30 | 7 | 23 | 3 | 3 | ТП-44 | Ф-8 | Хороль | 11 | 723 | 767 | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 2019-08-09 | 342 | 342 | 342 | 2019-06-14 | 30073.88 | 30073.88 | 23 | 2019-06-24
23 | 2019-04-15 | 281 | 15 | 0 | 15 | 3 | 3 | ТП-6 | ф-цирк | Хороль | от ТП | 724 | 768 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-15 |  | 324 |  | 2019-04-15 | 19613.4 | 19613.4 | 15 | 2019-04-15
24 | 2019-04-17 | 282 | 30 | 0 | 30 | 3 | 3 | ТП-41 | Ф-11 | Хороль | 5 | 725 | 769 | 2019-04-19 | 2019-04-20 | 2019-08-20 |  |  |  |  | 39226.8
25 | 2019-04-22 | 283 | 15 | 7.5 | 7.5 | 3 | 3 | ТП-34 | ф-4 | Хороль | 2 | 726 | 770 | 2019-04-23 | 2019-05-08 | 2019-09-07 | 353 | 353 | 353 | 2019-06-27 | 550 | 550 | 7.5 | 2019-07-24
26 | 2019-04-22 | 284 | 15 | 10 | 5 | 3 | 3 | ТП-80 | ф-2 | Хороль | 2 | 727 | 771 | 2019-04-23 | 2019-05-07 | 2019-09-07 | 330 | 330 | 330 | 2019-05-23 | 550 | 550 | 5 | 2019-05-29
27 | 2019-05-14 | 286 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-10 | ф-8 | Хороль | 26 | 728 | 772 | 2019-05-15 | 2019-05-16 | 2019-09-16 |  |  |  |  | 550 | 550
28 | 2019-05-24 | 290 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-44 | ф-7 | Хороль | 7 | 729 | 773 | 2019-05-27 | 2019-05-29 | 2019-09-29 | 383 | 383 | 383 |  | 550 | 550
29 | 2019-06-03 | 294 | 30 | 0 | 30 | 0 | 3 | ТП-12 | ф-2 | Хороль | 7 | 730 | 774 | 2019-06-03 |  | 2019-10-03 | 378 | 378 | 378 |  | 23651.6 | 23651.6
30 | 2019-06-06 | 296 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-70 | ф-8 | Хороль | 21А | 731 | 775 | 2019-06-07 | 2019-06-13 | 2019-10-13 | 352 | 352 | 352 | 2019-06-25 | 550 | 550 | 7.5 | 2019-06-26
31 | 2019-06-13 | 298 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-1 | ф-7 | Хороль | 36 | 733 | 777 | 2019-06-14 | 2019-06-17 | 2019-10-17 |  |  |  |  | 550 | 550
32 | 2019-06-14 | 299 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-59 | ф-8 | Хороль | 6 | 734 | 778 | 2019-06-17 | 2019-06-20 | 2019-10-20 | 354 | 354 | 354 | 2019-07-01 | 550 | 550 | 10 | 2019-07-02
33 | 2019-06-21 | 300 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-50 | ф-8 | Хороль | 27 | 735 | 779 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 2019-10-25 | 358 | 358 | 358 | 2019-07-10 | 550 | 550 | 10 | 2019-07-12
34 | 2019-06-21 | 301 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-59 | ф-8 | Хороль | 17 | 736 | 780 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 2019-10-25 | 359 | 359 | 359 | 2019-07-16 | 550 | 550 | 7.5 | 2019-07-17
35 | 2019-06-27 | 302 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-16 | ф-7 | Хороль | 14 | 737 | 781 | 2019-06-28 | 2019-07-05 | 2019-11-05 |  |  |  |  | 550 | 550
36 | 2019-06-27 | 303 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-44 | ф-8 | Хороль | подст опора совмест. подв. | 738 | 782 | 2019-07-02 | 2019-07-08 | 2019-11-08 | 361 | 361 | 361 | 2019-07-18 | 550 | 550
37 | 2019-06-28 | 304 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | ТП-44 | ф-9 | Хороль | 15 | 739 | 783 | 2019-07-02 | 2019-07-23 | 2019-11-23 | 367 | 367 | 367 |  | 6537.8 | 6537.8
38 | 2019-07-10 | 305 | 31.5 | 0 | 31.5 | 3 | 3 | ТП-1 Яросл | ф-7 Откорм | Ярославка | 4 | 740 | 784 | 2019-07-10 | 2019-07-16 | 2019-11-16 | 370 | 370 | 371 |  | 23651.6 | 10643.22
39 | 2019-07-15 | 306 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-40 | ф-7 | Хороль | 20 | 741 | 785 | 2019-07-15 | 2019-07-16 | 2019-11-16 |  |  |  |  | 550 | 550
40 | 2019-07-16 | 307 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-41 | ф-8 | Хороль | 10 | 742 | 786 | 2019-07-16 | 2019-07-22 | 2019-11-22 | 373 | 373 | 373 | 2019-09-23 | 550 | 550 | 10 | 2019-09-24
41 | 2019-07-16 | 308 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-78 | ф-9 | Хороль | 14 | 743 | 787 | 2019-07-16 | 2019-07-19 | 2019-11-19 | 364 | 364 | 364 | 2019-08-05 | 550 | 550 | 10 | 2019-08-06
42 | 2019-07-16 | 309 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-28 | ф-8 | Хороль | 7 | 744 | 788 | 2019-07-18 | 2019-07-30 | 2019-11-30 | 368 | 368 | 368 | 2019-08-14 | 550 | 550 | 7.5 | 2019-08-20
43 | 2019-07-16 | 310 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-29 | ф-4 | Хороль | 15 | 745 | 789 | 2019-07-22 | 2019-07-30 | 2019-11-30 |  |  |  |  | 550 | 550
44 | 2019-07-16 | 311 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-50 | ф-8 | Хороль | 13 | 746 | 790 | 2019-07-22 | 2019-07-29 | 2019-11-29 |  |  |  |  | 550 | 550
45 | 2019-07-20 | 312 | 15 | 0 | 15 | 3 | 3 | ТП-47 | ф-7 | Хороль | 5 | 747 | 791 | 2019-07-24 | 2019-07-29 | 2019-11-29 | 365 | 365 | 365 | 2019-08-02 | 550 | 550 | 15 | 2019-08-08
46 | 2019-07-25 | 313 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-78 | ф-9 | Хороль | 4 | 748 | 792 | 2019-07-25 | АННУЛИРОВАНА | ПО ЗАЯВЛЕНИЮ | АБОНЕНТА
47 | 2019-07-25 | 314 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-80 | ф-9 | Хороль | 3 | 749 | 793 | 2019-07-25 | АННУЛИРОВАНА | ПО ЗАЯВЛЕНИЮ | АБОНЕНТА
48 | 2019-07-29 | 315 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | [7 empty] | АННУЛИРОВАНА | ПО ЗАЯВЛЕНИЮ | АБОНЕНТА
49 | 2019-07-30 | 316 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-52 | ф-9 | Хороль | 9 | 751 | 795 | 2019-08-01 | 2019-08-06 | 2019-12-06 |  |  |  |  | 550 | 550
50 | 2019-07-30 | 317 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-47 | ф-7 | Хороль | 5 | 752 | 796 | 2019-08-01 | 2019-08-09 | 2019-12-09 | 371 | 371 | 371 | 2019-08-19 | 550 | 550 | 7.5 | 2019-08-20
51 | 2019-07-30 | 319 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-40 | ф-8 | Хороль | 17 | 753 | 797 | 2019-08-01 | 2019-08-06 | 2019-12-06 | 384 | 384 | 384 |  | 550 | 550
52 | 2019-08-19 | 321 | 150 | 0 | 150 | 3 | 2 | ТП-31 | ф-3, ф-10 | Хороль | 10 | 754 | 798 | 2019-08-20 | 2019-08-26 | 2020-02-20 |  |  |  |  | 23651.6
53 | 2019-08-26 | 322 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-83 | Ф-8 | Хороль | 37 | 755 | 799 | 2019-08-28 | 2019-09-04 | 2021-03-04 | 376 | 376 | 376 | 2019-09-18 | 550 | 550 | 7.5 | 2019-09-19
54 | 2019-08-26 | 323 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-21 | ф-10 | Хороль | 24 | 756 | 800 | 2019-08-28 | 2019-09-04 | 2021-03-04 |  |  |  |  | 550 | 550
56 | 2019-09-06 | 324 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-90 | ф-9 | Хороль | 10 | 757 | 801 | 2019-09-09 | 2019-09-11 | 2020-01-11 | 381 | 381 | 381 |  | 550 | 550
55 | 2019-09-06 | 325 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-85 | ф-8 | Хороль | 51 | 758 | 802 | 2019-09-09 | 2019-09-17 | 2020-01-17 | 377 | 377 | 377 | 2019-09-25 | 550 | 550 | 10 | 2019-09-27
56 | 2019-09-16 | 327 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-92 | ф-4 | Хороль | 26 | 759 | 803 | 2019-09-17 | 2019-09-24 | 2020-01-24 |  |  |  |  | 550 | 550
57 | 2019-09-19 | 328 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-79 | ф-9 | Хороль | 20 | 760 | 804 | 2019-09-19 | 2019-09-30 | 2020-01-30 |  |  |  |  | 550 | 550
58 | 2019-09-19 | 329 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-90 | ф-9 | Хороль | 10 | 761 | 805 | 2019-09-19 | [6 empty] | 550
59 | 2019-09-19 | 330 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-41 | ф-8 | Хороль | 12 | 762 | 806 | 2019-09-19 |  |  | 380 | 380 | 380 |  | 550
60 | 2019-09-19 | 331 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-33 | ф-2 | Хороль | 16 | 763 | 807 | 2019-09-19 |  |  | 382 | 382 | 382 |  | 550
61 | 2019-09-23 | 333 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | ТП-11 | ф-7 | Хороль | 3А | 764 | 808 | 2019-09-25 | [6 empty] | 550
62 | 2019-09-23 | 334 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-29 | ф-4 | Хороль | 12 | 765 | 809 | 2019-09-23 | [6 empty] | 550
63 | 2019-09-23 | 335 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-45 | ф-2 | Хороль | 8 | 766 | 810 | 2019-09-23 | [6 empty] | 550
64 | 2019-09-26 | 336 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | ТП-28 | ф-3 | Хороль | 13А | 767 | 811 | 2019-09-27 | АННУЛИРОВАНА | ПО ЗАЯВЛЕНИЮ | АБОНЕНТА |  |  |  | 550