## этапы
Этапы подключения (технологического присоединения) энергопринимающих устройств к электрическим сетям ХМУПЭС
Заказчик | Наименование объекта | Адрес | 1 этап | [7 empty] | 2 этап | [8 empty] | 3 этап | [5 empty] | 4 этап
|  |  | № п/п | Дата подачи заявки | № заявки | Заявленная ощность (кВт) | Существующая мощность (кВт) | Вновь присоединяемая мощность (кВт) | Нагрузка 1ф / 3ф | Категория | ТП | Номер фидера 10кВ | ПС | № опоры | Номер ТУ | Номер договора | Дата договора и ТУ | Дата подписания Заявителем договора и ТУ | Срок тех.присоединения по договору | № акта об осуществлении тех. присоединения | № акта выполнения ТУ | № акта приёмки ПУ | Дата подписания актов | Стоимость, руб. с НДС | Оплачено в кассу предприятия (руб) | Введенная мощность по акту о ТПр, по этапам | Дата фактического подключения
ЮЛ Савлук В.М. | Управление судебного департамента | с.Хороль ул. Советская 4 | 1 | 2018-10-17 | 248 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-6 | ф-4 | Хороль | 12 траверса на здании | 695 | 739 | 2018-10-17 | 2019-02-05 | 2019-06-05 | 321 | 321 | 321 | 2019-04-08 | 550 | 550 | 7.5 | 2019-04-16
ФЛ Паскалова Анна Ивановна | ЛПХ | Ориентир : с. Хороль ул. Щорса | 2 | 2018-11-28 | 252 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-510 | ф-10 | Хороль | 12 | 699 | 743 | 2018-11-29 | 2019-01-09 | 2019-05-09 | 309 | 309 | 309 | 2019-01-14 | 550 | 550 | 7.5 | 2019-01-31
ФЛ Киреев А.П. | ЛПХ | с. Хороль ул. Вишневая 22 | 3 | 2019-02-11 | 257 | 15 | 0 | 15 | 3 | 3 | ТП-80 | ф-9 | Хороль | 20 | 704 | 748 | 2019-02-25 | 2019-02-27 | 2019-06-27 | 363 | 363 | 363 | 2019-07-31 | 550 | 550 | 15 | 2019-08-14
ФЛ Бречко В.Е. | жилой дом увеличение мощности | Октябрьская 36 | 4 | 2019-02-12 | 258 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-16 | ф-7 | Хороль | 22 | 705 | 749 | 2019-02-12 | 2019-02-14 | 2019-06-14 | 320 | 320 | 320 | 2019-04-05 | 550 | 550 | 10 | 2019-04-10
ФЛ Чипчин А.С. | Гараж | с. Хороль ул. Калининская 12А | 5 | 2019-02-20 | 262 | 15 | 0 | 15 | 3 | 3 | ТП-43 | ф-7 | Хороль | 3 | 706 | 750 | 2019-02-25 | 2019-03-07 | 2019-07-07 | 404 | 404 | 404 | 2020-01-17 | 19613.4 | 19613.4 | 15 | 2020-01-21
ФЛ Чипчин А.С. | Гараж | с. Хороль ул. Калининская 12Б | 6 | 2019-02-20 | 263 | 15 | 0 | 15 | 3 | 3 | ТП-43 | ф-7 | Хороль | 5 | 707 | 751 | 2019-02-25 | 2019-03-07 | 2019-07-07 | 356 | 356 | 356 | 2019-07-10 | 550 | 550 | 15 | 2019-07-26
ФЛ Курило И.В. | ЛПХ | с. Хороль ориентир ул. Мира 12 | 7 | 2019-02-22 | 264 | 15 | 0 | 15 | 3 | 3 | ТП-45 | ф-2 | Хороль | 1"А" | 708 | 752 | 2019-02-26 | 2019-03-04 | 2019-09-04 |  |  |  |  | 550 | 550
ЮЛ Хорольский дом-интернат для престарелых и инвалидов | электрокотельная | с.Хороль ул. Степная 16"А" | 8 | 2019-02-22 | 265 | 300 | 0 | 300 | 3 | 2 | ТП-81 | ф-9 | Хороль | КЛ от ТП | 710 | 754 | 2019-05-15 | 2019-05-27 | 2019-09-27 | 311 | 311 | 311 |  | 21621 | 21621
ЮЛ Хорольский дом-интернат для престарелых и инвалидов | здание | с.Хороль ул. Степная 16"А" | 9 | 2019-02-22 | 266 | 36 | 0 | 36 |  | 2 | ТП-81 | ф-9 | Хороль | КЛ от ТП | 709 | 753 | 2019-05-15 | 2019-05-27 | 2019-09-27 | 312 | 312 | 312 |  | 23651.6 | 23651.6
ФЛ Романюк Л.Б. | жилой дом увеличение мощности | с.Хороль ул. Ленинская 34 | 10 | 2019-03-04 | 267 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-40 | Ф-7 | Хороль | 15 | 711 | 755 | 2019-03-04 | 2019-03-05 | 2019-07-05 | 329/1 | 329/1 | 329/1 | 2019-05-23 | 550 | 550 | 10 | 2019-05-24
ЮЛ Котельная 4/5 | Котельная 4/5 увеличение мощности | с. Хороль Гарнизон | 11 | 2019-03-07 | 268 | 210 | 165 | 45 | 3 | 2 | ТП-31 | Ф-3 | Хороль |  | 712 | 756 | 2019-03-07 | [6 empty] | 32984.85 | 32984.85
ФЛ Орлов В.Н. | жилой дом электроотопление | с. Хороль Волочаевская 9 кв 2 | 12 | 2019-03-11 | 269 | 15 | 7.5 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-79 | Ф-9 | Хороль | 12 | 713 | 757 | 2019-03-12 | 2019-03-13 | 2019-07-13 | 316 | 316 | 316 | 2019-03-25 | 550 | 550 | 7.5 | 2019-03-26
ФЛ Павлов М.А. | Новое строительство, стройплощадка | с. Хороль ул. Колхозная 17 | 13 | 2019-03-15 | 270 | 15 | 0 | 15 | 3 | 3 | ТП-50 | Ф-8 | Хороль | 8 | 714 | 758 | 2019-03-15 | 2019-03-25 | 2019-07-25 | 318 | 318 | 318 | 2019-04-16 | 550 | 550 | 15 | 2019-04-19
ФЛ Харченко Н.А. | жилой дом увеличение мощности | с.Хороль ул. Блюхера 1 | 14 | 2019-03-15 | 271 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-45 | Ф-2 | Хороль | 30 | 715 | 759 | 2019-03-18 | 2019-03-28 | 2019-07-28 | 362 | 362 | 362 | 2019-07-30 | 550 | 550 | 10 | 2019-08-02
ФЛ Мельничук Н.Г. | жилой дом увеличение мощности | с.Хороль ул. Решетникова д.3 кв.1 | 15 | 2019-03-18 | 272 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-13 | Ф-8 | Хороль | 15 | 716 | 760 | 2019-03-19 | 2019-04-03 | 2019-08-03 | 327 | 327 | 327 | 2019-05-13 | 550 | 550 | 10 | 2019-05-22
ФЛ Жукова А.В. | жилой дом увеличение мощности | с.Хороль ул. Садовая д.7 кв.2 | 16 | 2019-03-19 | 273 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-10 | Ф-8 | Хороль | 9 | 717 | 761 | 2019-03-19 | 2019-03-27 | 2019-07-27 | 322 | 322 | 322 | 2019-04-11 | 550 | 550 | 10 | 2019-04-12
ФЛ Войцеховская М.М. | ЛПХ | с. Хороль ул.Калининская 64 | 17 | 2019-03-19 | 274 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-33 | Ф-2 | Хороль | 44 | 718 | 762 | 2019-03-21 | 2019-03-27 | 2019-07-27 | 323 | 323 | 323 | 2019-04-16 | 550 | 550 | 7.5 | 2019-04-18
ФЛ Хоробров А.С. | Стройплощадка жилого дома. | с.Хороль ул. Калининская 97 "А" | 18 | 2019-04-03 | 276 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-78 | ф-9 | Хороль | 33 | 719 | 763 | 2019-04-03 | 2019-04-11 | 2019-08-11 |  |  |  |  | 550 | 550
ФЛ Бородейчук В.М. | ЛПХ | Ориентир с. Хороль Новая площадка 139 | 19 | 2019-04-08 | 277 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-21 | Ф-10 | Хороль | 12 | 720 | 764 | 2019-04-08 | 2019-04-18 | 2019-08-18 | 338 | 338 | 338 | 2019-05-30 | 550 | 550 | 7.5 | 2019-05-30
ФЛ Кобзев С.В. | Гараж бокс №6 | с.Хороль ул. Красноармейская д.5В | 20 | 2019-04-08 | 278 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-88 | Ф-7 | Хороль | 2 | 721 | 765 | 2019-04-09 | 2019-04-11 | 2019-08-11 | 328 | 328 | 328 | 2019-05-14 | 550 | 550 | 7.5 | 2019-05-16
ФЛ Исупов А,А. | Гараж бокс №6 | с.Хороль ул. Чапаева 13А | 21 | 2019-04-08 | 279 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-4 | Ф-7 | Хороль | 24 | 722 | 766 | 2019-04-09 | 2019-04-11 | 2019-08-11 | 331 | 331 | 331 | 2019-05-21 | 550 | 550 | 7.5 | 2019-05-29
ЮЛ ООО "Фарм" | увеличение мощности | с.Хороль ул. Ленинская 108 | 22 | 2019-04-03 | 280 | 30 | 7 | 23 | 3 | 3 | ТП-44 | Ф-8 | Хороль | 11 | 723 | 767 | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 2019-08-09 | 342 | 342 | 342 | 2019-06-14 | 30073.88 | 30073.88 | 23 | 2019-06-24
ИП Казанцев И.В. | временное подключение Цирк Шапито | с.Хороль площадь Дома культуры | 23 | 2019-04-15 | 281 | 15 | 0 | 15 | 3 | 3 | ТП-6 | ф-цирк | Хороль | от ТП | 724 | 768 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-15 |  | 324 |  | 2019-04-15 | 19613.4 | 19613.4 | 15 | 2019-04-15
ЮЛ МБУ дополн. образов. ДЮСШ | пристройка к зданию спортив. зала | с.Хороль ул. Первомайская 4"А" | 24 | 2019-04-17 | 282 | 30 | 0 | 30 | 3 | 3 | ТП-41 | Ф-11 | Хороль | 5 | 725 | 769 | 2019-04-19 | 2019-04-20 | 2019-08-20 |  |  |  |  | 39226.8 | 39226.8
ФЛ Наливайко О.А. | жилой дом увеличение мощности | с.Хороль ул. Котовского д.5 кв. 2 | 25 | 2019-04-22 | 283 | 15 | 7.5 | 7.5 | 3 | 3 | ТП-34 | ф-4 | Хороль | 2 | 726 | 770 | 2019-04-23 | 2019-05-08 | 2019-09-07 | 353 | 353 | 353 | 2019-06-27 | 550 | 550 | 7.5 | 2019-07-24
ФЛ Тесленко М.В. | жилой дом увеличение мощности | с. Хороль ул. Солнечная д.7 кв.1 | 26 | 2019-04-22 | 284 | 15 | 10 | 5 | 3 | 3 | ТП-80 | ф-2 | Хороль | 2 | 727 | 771 | 2019-04-23 | 2019-05-07 | 2019-09-07 | 330 | 330 | 330 | 2019-05-23 | 550 | 550 | 5 | 2019-05-29
ФЛ Шевченко О.В. | жилой дом увеличение мощности | с. Хороль ул. Строительная д.13 кв.2 | 27 | 2019-05-14 | 286 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-10 | ф-8 | Хороль | 26 | 728 | 772 | 2019-05-15 | 2019-05-16 | 2019-09-16 | 392 | 392 | 392 | 2019-10-25 | 550 | 550 | 10 | 2019-11-08
ФЛ Дурасов А.Д. | Гараж бокс №5 | с.Хороль, ул. Комсомольская 3"д" | 28 | 2019-05-24 | 290 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-44 | ф-7 | Хороль | 7 | 729 | 773 | 2019-05-27 | 2019-05-29 | 2019-09-29 | 383 | 383 | 383 | 2019-09-30 | 550 | 550 | 7.5 | 2019-10-01
ЮЛ КГБУЗ ЦРБ | ФАП | с. Лукашовка ориент. Ул. Новая д.5 | 29 | 2019-06-03 | 294 | 30 | 0 | 30 | 3 | 3 | ТП-12 | ф-2 | Хороль | 7 | 730 | 774 | 2019-06-03 | 2019-07-09 | 2019-11-09 | 378 | 378 | 378 | 2019-10-14 | 23651.6 | 23651.6 | 30 | 2019-10-15
ФЛ Покутний А.И. | Гараж | с.Хороль, ул. Комсомольская 31 | 30 | 2019-06-06 | 296 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-70 | ф-8 | Хороль | 21А | 731 | 775 | 2019-06-07 | 2019-06-13 | 2019-10-13 | 352 | 352 | 352 | 2019-06-25 | 550 | 550 | 7.5 | 2019-06-26
ЮЛ ООО "Прайд-А" | Аптека | с.Хороль ул. Калининская 20 | 31 | 2019-05-24 | 297 | 9 | 0 | 9 | 1 | 3 | ТП-20 | ф-9 | Хороль |  | 732 | 776 | 2019-06-07 | 2019-06-14 | 2019-10-14 |  |  |  |  | 550 | 550
ФЛ Дорохина И.Г. | ЛПХ | с.Хороль ул. Чкалова 15А | 32 | 2019-06-13 | 298 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-1 | ф-7 | Хороль | 36 | 733 | 777 | 2019-06-14 | 2019-06-17 | 2019-10-17 | 407 | 407 | 407 | 2020-01-23 | 550 | 550 | 7.5 | 2020-02-14
ФЛ Пузенко В.Ю. | жилой дом электроотопление | с.Хороль, ул. Юркова д.16, кв.2 | 33 | 2019-06-14 | 299 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-59 | ф-8 | Хороль | 6 | 734 | 778 | 2019-06-17 | 2019-06-20 | 2019-10-20 | 354 | 354 | 354 | 2019-07-01 | 550 | 550 | 10 | 2019-07-02
ФЛ Дуб А.П. | жилой дом увеличение мощности | с. Хороль ул. Колхозная д.26, кв 1 | 34 | 2019-06-21 | 300 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-50 | ф-8 | Хороль | 27 | 735 | 779 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 2019-10-25 | 358 | 358 | 358 | 2019-07-10 | 550 | 550 | 10 | 2019-07-12
ФЛ Калугин Р.В. | ЛПХ | Ориентир с. Хороль Луговая д. 42 | 35 | 2019-06-21 | 301 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-59 | ф-8 | Хороль | 17 | 736 | 780 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 2019-10-25 | 359 | 359 | 359 | 2019-07-16 | 550 | 550 | 7.5 | 2019-07-17
ФЛ Корниевская Ю.А. | Стройплощадка жилого дома. | с.Хороль ул. Советская 46 | 36 | 2019-06-27 | 302 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-16 | ф-7 | Хороль | 14 | 737 | 781 | 2019-06-28 | 2019-07-05 | 2019-11-05 |  |  |  |  | 550 | 550
ФЛ Лизанец В.В. | Склад | Ориентир: с.Хороль ул. Ленинская 104 А | 37 | 2019-06-27 | 303 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-44 | ф-8 | Хороль | подст опора совмест. подв. | 738 | 782 | 2019-07-02 | 2019-07-08 | 2019-11-08 | 361 | 361 | 361 | 2019-07-18 | 550 | 550
ИП Доленчук Е.А. | Торговый павильон | Ориентир: с.Хороль ул. Ленинская 106 | 38 | 2019-06-28 | 304 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | ТП-44 | ф-9 | Хороль | 15 | 739 | 783 | 2019-07-02 | 2019-07-23 | 2019-11-23 | 367 | 367 | 367 | 2019-09-30 | 6537.8 | 6537.8 | 5 | 2019-09-30
ЮЛ Примтеплоэнерго | модульная котельная 4/19 (НОВОЕ ПОДКЛ) | Ярославский мкр Экспедиция ориентир ул. Малиновского 4-2 в 90м на северо-запад | 39 | 2019-07-10 | 305 | 31.5 | 0 | 31.5 | 3 | 3 | ТП-1 Яросл | ф-7 Откорм | Ярославка | 4 | 740 | 784 | 2019-07-10 | 2019-07-16 | 2019-11-16 | 405 | 405 | 405 | 2019-12-26 | 23651.6 | 23651.6 | 31.5 | 2020-01-13
ФЛ Егорова С.М. | жилой дом увеличение мощности | с.Хороль ул.ЮЖНАЯ д.6 кв2 | 40 | 2019-07-15 | 306 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-40 | ф-7 | Хороль | 20 | 741 | 785 | 2019-07-15 | 2019-07-16 | 2019-11-16 |  |  |  |  | 550 | 550
ФЛ Пронина О.А.(пед) | электроотопление жилого дома | с.Хороль ул.Пугача д.1А кв1 | 41 | 2019-07-16 | 307 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-41 | ф-8 | Хороль | 10 | 742 | 786 | 2019-07-16 | 2019-07-22 | 2019-11-22 | 373 | 373 | 373 | 2019-09-23 | 550 | 550 | 10 | 2019-09-24
ФЛ Матвеева Е.П. | электроотопление жилого дома | с.Хороль ул.Молодежная д.11 кв1 | 42 | 2019-07-16 | 308 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-78 | ф-9 | Хороль | 14 | 743 | 787 | 2019-07-16 | 2019-07-19 | 2019-11-19 | 364 | 364 | 364 | 2019-08-05 | 550 | 550 | 10 | 2019-08-06
ФЛ Мужилко Н.Г. | Гараж | с.Хороль Городок-5 д.15 | 43 | 2019-07-16 | 309 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-28 | ф-8 | Хороль | 7 | 744 | 788 | 2019-07-18 | 2019-07-30 | 2019-11-30 | 368 | 368 | 368 | 2019-08-14 | 550 | 550 | 7.5 | 2019-08-20
ФЛ Перегудова Е.В.(пед) | электроотопление жилого дома | с.Хороль ул. Советская 88 | 44 | 2019-07-16 | 310 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-29 | ф-4 | Хороль | 15 | 745 | 789 | 2019-07-22 | 2019-07-30 | 2019-11-30 | 391 | 391 | 391 | 2019-10-23 | 550 | 550 | 10 | 2019-10-30
ФЛ Чуприн В.В. | строительство жилого дома увеличение мощности | с.Хороль, ул. Комсомольская д. 41 | 45 | 2019-07-16 | 311 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-50 | ф-8 | Хороль | 13 | 746 | 790 | 2019-07-22 | 2019-07-29 | 2019-11-29 |  |  |  |  | 550 | 550
ФЛ Багмет О.В. | Гараж бокс № 3 | с.Хороль, ул. Комсомольская 3"д" | 46 | 2019-07-20 | 312 | 15 | 0 | 15 | 3 | 3 | ТП-47 | ф-7 | Хороль | 5 | 747 | 791 | 2019-07-24 | 2019-07-29 | 2019-11-29 | 365 | 365 | 365 | 2019-08-02 | 550 | 550 | 15 | 2019-08-08
ФЛ Агарина Е.У. (пед) | электроотопление жилого дома | с.Хороль ул Матросова д.27 кв. 2 | 47 | 2019-07-30 | 316 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-52 | ф-9 | Хороль | 9 | 751 | 795 | 2019-08-01 | 2019-08-06 | 2019-12-06 | 386 | 386 | 386 | 2019-10-09 | 550 | 550 | 10 | 2019-10-11
ФЛ Коваль Е.С. | Гараж бокс № 4 | с.Хороль, ул. Комсомольская 3"д" | 48 | 2019-07-30 | 317 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-47 | ф-7 | Хороль | 5 | 752 | 796 | 2019-08-01 | 2019-08-09 | 2019-12-09 | 371 | 371 | 371 | 2019-08-19 | 550 | 550 | 7.5 | 2019-08-20
ФЛ Захаров В.Н. | жилой дом увеличение мощности | с.Хороль ул. Южная д. 5 кв.2 | 49 | 2019-07-30 | 319 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-40 | ф-8 | Хороль | 17 | 753 | 797 | 2019-08-01 | 2019-08-06 | 2019-12-06 | 384 | 384 | 384 | 2019-10-04 | 550 | 550 | 10 | 2019-10-04
ЮЛ МКОУ ДС Криницкая О.Ф. | здание Детского Сада на 60 мест НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | с. Хороль ул. Старая Площадка д.138 (ориентир) | 50 | 2019-08-19 | 321 | 150 | 0 | 150 | 3 | 2 | ТП-31 | ф-3, ф-10 | Хороль | 10 | 754 | 798 | 2019-08-20 | 2019-08-26 | 2020-04-10 |  |  |  |  | 23651.6 | 23651.6
ФЛ Рябоконь А.И. | ЛПХ | с. Хороль ул. Заречная д.48 | 51 | 2019-08-26 | 322 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-83 | Ф-8 | Хороль | 37 | 755 | 799 | 2019-08-28 | 2019-09-04 | 2020-03-04 | 376 | 376 | 376 | 2019-09-18 | 550 | 550 | 7.5 | 2019-09-19
ФЛ Яровая Т.П. | ЛПХ | с. Хороль ул. Лазо д.20В | 52 | 2019-08-26 | 323 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-21 | ф-10 | Хороль | 24 | 756 | 800 | 2019-08-28 | 2019-09-04 | 2020-03-04 | 399 | 399 | 399 | 2019-11-26 | 550 | 550 | 7.5 | 2019-11-29
ФЛ Долгов Н.Н. (пед) | жилой дом увеличение мощности | с. Хороль ул. Некрасова 66 | 53 | 2019-09-06 | 324 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-90 | ф-9 | Хороль | 10 | 757 | 801 | 2019-09-09 | 2019-09-11 | 2020-01-11 | 381 | 381 | 381 | 2019-09-30 | 550 | 550 | 10 | 2019-10-02
ФЛ Дудченко В.В. | жилой дом увеличение мощности | с. Хороль ул. Зелёная д. 5 кв 1 | 54 | 2019-09-06 | 325 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-85 | ф-8 | Хороль | 51 | 758 | 802 | 2019-09-09 | 2019-09-17 | 2020-01-17 | 377 | 377 | 377 | 2019-09-25 | 550 | 550 | 10 | 2019-09-27
ФЛ Воронкина С.В. | жилой дом увеличение мощности | с. Хороль ул. Первомайская 87 | 55 | 2019-09-16 | 327 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-92 | ф-4 | Хороль | 26 | 759 | 803 | 2019-09-17 | 2019-09-24 | 2020-01-24 | 387 | 387 | 387 | 2019-10-09 | 550 | 550 | 10 | 2019-10-10
ФЛ Бочков Ю.М. | жилой дом увеличение мощности | с. Хороль ул. Фрунзе д.7 кв.2 | 56 | 2019-09-19 | 328 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-79 | ф-9 | Хороль | 20 | 760 | 804 | 2019-09-19 | 2019-09-30 | 2020-01-30 | 389 | 389 | 389 | 2019-10-14 | 550 | 550 | 10 | 2019-10-15
ФЛ Траханович Ж.С. | жилой дом увеличение мощности | с. Хороль ул. Арсеньева д.11 кв.2 | 57 | 2019-09-19 | 329 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-90 | ф-9 | Хороль | 10 | 761 | 805 | 2019-09-19 | 2019-11-05 | 2020-03-05 | 400 | 400 | 400 | 2019-12-11 | 550 | 550 | 10 | 2019-12-12
ФЛ Васецкая С.Н. | жилой дом увеличение мощности | с. Хороль ул. Ленинская д.93 кв.1 | 58 | 2019-09-19 | 330 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-41 | ф-8 | Хороль | 12 | 762 | 806 | 2019-09-19 | 2019-10-28 | 2020-02-28 | 380 | 380 | 380 | 2019-10-28 | 550 | 550 | 10 | 2019-11-26
ФЛ Сенин А.С. | жилой дом увеличение мощности | с. Хороль ул. Блюхера д.16 кв.1 | 59 | 2019-09-19 | 331 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-33 | ф-2 | Хороль | 16 | 763 | 807 | 2019-09-19 | 2019-10-28 | 2020-02-28 | 382 | 382 | 382 | 2019-10-28 | 550 | 550 | 10 | 2019-11-29
ФЛ Моисеева Ю.И. | гараж бокс №23 | с.Хороль, ул. Комсомольская 5"Б" | 60 | 2019-09-23 | 333 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | ТП-11 | ф-7 | Хороль | 3А | 764 | 808 | 2019-09-25 | 2019-10-01 | 2020-04-01 | 390 | 390 | 390 | 2019-10-21 | 550 | 550 | 3 | 2019-10-22
ФЛ Зайченко В.В. | жилой дом (новое подкл) | с.Хороль ул. Советская д.80 | 61 | 2019-09-23 | 334 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-29 | ф-4 | Хороль | 12 | 765 | 809 | 2019-09-23 | 2019-10-08 | 2020-02-08 | 388 | 388 | 388 | 2019-10-23 | 550 | 550 | 7.5 | 2019-10-24
ФЛ Слюсарь А.А. | жилой дом увеличение мощности | с.Хороль ул. Мира д.9 кв.1 | 62 | 2019-09-23 | 335 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-45 | ф-2 | Хороль | 8 | 766 | 810 | 2019-09-23 | 2019-09-30 | 2020-01-30 | 385 | 385 | 385 | 2019-10-07 | 550 | 550 | 10 | 2019-10-08
ФЛ Садовский М.Н. | Стройплощадка жилого дома. (НОВОЕ ПОДКЛЮЧ) | с.Хороль ул.Лазо д.20(ориент) | 63 | 2019-10-01 | 337 | 15 | 0 | 15 | 3 | 3 | ТП-21 | ф-10 | Хороль | 6 (совместная подвеска) ВЛ-10 ф-13 | 769 | 813 | 2019-10-07 | 2019-10-15 | 2020-04-15 |  |  |  |  | 550 | 550
ФЛ Алдобаева Ю.С. | стройплощадка ЛПХ 1участок (НОВОЕ ПОДКЛЮЧ) | с.Хороль ул. Ленинская 60 (ориентир 25:21:160108:935) | 64 | 2019-10-04 | 338 | 15 | 0 | 15 | 3 | 3 | ТП-39 | ф-4 | Хороль | 5/1 | 770 | 814 | 2019-10-09 | 2019-10-11 | 2020-04-11 | 401 | 401 | 401 | 2019-12-13 | 19613.4 | 19613.4 | 15 | 2019-12-23
ФЛ Алдобаева Ю.С. | стройплощадка ЛПХ 2 участок (НОВОЕ ПОДКЛЮЧ) | с.Хороль ул. Ленинская 60 (ориентир 25:21:160108:937) | 65 | 2019-10-04 | 339 | 15 | 0 | 15 | 3 | 3 | ТП-39 | ф-4 | Хороль | 5/1 | 771 | 815 | 2019-10-09 | 2019-10-11 | 2020-04-11 | 402 | 402 | 402 | 2019-12-13 | 19613.4 | 19613.4 | 15 | 2019-12-23
ФЛ Синенко А.А. | Гараж бокс № 4 (НОВОЕ ПОДКЛЮЧ) | с.Хороль, ул. Комсомольская 3"д" | 66 | 2019-10-15 | 340 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-47 | ф-7 | Хороль | 5А | 772 | 816 | 2019-10-16 | 2019-10-21 | 2020-02-21 | 395 | 395 | 395 | 2019-11-19 | 550 | 550 | 7.5 | 2019-11-27
ФЛ Зубко Л.Н. | жилой дом увеличение мощности | с.Хороль, ул. Красноармейская 26 | 67 | 2019-10-18 | 341 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-9 | ф-8 | Хороль | 22 | 773 | 817 | 2019-10-21 | 2019-10-23 | 2020-02-23 | 398 | 398 | 398 | 2019-11-26 | 550 | 550 | 10 | 2019-11-26
ФЛ Гладких А.В | жилой дом (НОВОЕ ПОДКЛЮЧ) | с.Хороль, ул. Комсомольская 89 | 68 | 2019-10-23 | 342 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-13 | ф-8 | Хороль | 16 | 774 | 818 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2020-02-24 | 394 | 394 | 394 | 2019-11-07 | 550 | 550 | 7.5 | 2019-11-08
ФЛ Ищенко О.В. | жилой дом увеличение мощности | ж.д. ст. Хорольск ул. Рабочая д. 51 | 69 | 2019-10-23 | 343 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-75 | ф-9 | Хороль | 22 | 775 | 819 | 2019-10-24 | 2019-10-25 | 2020-02-25 | 406 | 406 | 406 | 2020-01-09 | 550 | 550 | 10 | 2020-01-10
ФЛ Лапыгин В.С. | жилой дом увеличение мощности | с.Хороль ул. Кирова д.6 кв1 | 70 | 2019-10-29 | 345 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-16 | ф-7 | Хороль | 3 | 777 | 821 | 2019-10-29 | 2019-10-31 | 2020-04-02 | 393 | 393 | 393 | 2019-10-31 | 550 | 550 | 10 | 2019-11-01
ФЛ Кушикова З.Т. | жилой дом увеличение мощности | с.Хороль ул. Гагарина д. 5 | 71 | 2019-10-29 | 346 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-10 | ф-8 | Хороль | 13 | 778 | 822 | 2019-10-30 | 2019-10-31 | 2020-04-02 | 396 | 396 | 396 | 2019-11-19 | 550 | 550 | 10 | 2019-11-21
ФЛ Борсук В.В. | Гараж бокс № 8 (НОВОЕ ПОДКЛЮЧ) | с.Хороль, ул. Комсомольская 5А | 72 | 2019-10-31 | 347 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | ТП-11 | ф-7 | Хороль | 6А | 779 | 823 | 2019-11-01 | 2019-11-06 | 2020-03-06 | 397 | 397 | 397 | 2019-11-19 | 550 | 550 | 3 | 2019-11-25
ИП Шер И Н. | Магазин "МебельГрад" увеличение мощности | с.Хороль, ул. Комсомольская 5А | 73 | 2019-11-21 | 348 | 40 | 15 | 25 | 3 | 3 | ТП-6 | ф-4 | Хороль | 7 | 780 | 824 | 2019-11-26 | 2019-12-06 | 2020-04-06 |  |  |  |  | 23651.6 | 23651.6
ФЛ Ершов А.С. | Гараж | с. Хороль ул. Комсомольская 18 | 74 | 2020-01-23 | 349 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-70 | ф-8 | ХОРОЛЬ | 8/6 | 782 | 826 | 2020-01-28 | 2020-01-30 | 2020-05-30 | 408 | 408 | 408 | 2020-02-05 | 550 | 550 | 7.5 | 2020-02-10
ФЛ Худолеева | Гараж №9 | с. Хороль ул. Комсомольская 5"б" | 75 | 2020-01-23 | 357 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-11 | ф-7 | ХОРОЛЬ | 6А | 790 | 834 | 2020-02-03 | 2020-02-05 | 2020-06-05 | 411 | 411 | 411 | 2020-02-18 | 550 | 550 | 7.5 | 2020-02-20
ФЛ Андрейченко С.А. | Гараж | с. Хороль ул. Комсомольская 10 | 76 | 2020-01-29 | 350 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | ТП-88/2 | ф-8 | ХОРОЛЬ | 8 | 784 | 828 | 2020-02-03 | 2020-02-05 | 2020-06-05 |  |  |  |  | 550 | 550
ФЛ Шульга Е.В. | жилой дом увеличение мощности | с. Хороль ул. Вишнёвая д.10 кв. 2 | 77 | 2020-01-29 | 351 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-77 | ф-7 | ХОРОЛЬ | 11 | 783 | 827 | 2020-02-03 | 2020-02-05 | 2020-06-05 |  |  |  |  | 550 | 550
ФЛ Татаров А.В. | нежилое помещение | с. Хороль ул Ленинская 55 | 78 | 2020-01-30 | 352 | 7 | 0 | 7 | 1 | 3 | ТП-2 | ф-7 | ХОРОЛЬ | 1 | 785 | 829 | 2020-02-06 | 2020-02-11 | 2020-06-11 |  |  |  |  | 550 | 550
ИП Музелина Е.А. | нежилое помещение ФОТО АТЕЛЬЕ | с. Хороль ул Ленинская 55 | 79 | 2020-01-30 | 353 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-2 | ф-7 | ХОРОЛЬ | 1 | 786 | 830 | 2020-02-06 | 2020-02-12 | 2020-06-12 |  |  |  |  | 550 | 550
ФЛ Коваленко В.И. | Гараж бокс №3 | с. Хороль ул. Комсомольская 5"б" | 80 | 2020-01-31 | 354 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-11 | ф-7 | ХОРОЛЬ | 6 | 787 | 831 | 2020-02-03 | 2020-02-05 | 2020-06-05 | 410 | 410 | 410 | 2020-02-12 | 550 | 550 | 7.5 | 2020-02-18
ИП Азнабаева И.И. | нежилое помещение | с. Хороль ул Ленинская 55 | 81 | 2020-01-31 | 355 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-2 | ф-7 | ХОРОЛЬ | 1 | 788 | 832 | 2020-02-06 | 2020-02-11 | 2020-06-11 |  |  |  |  | 550 | 550
ИП Кушикова З.Т. | нежилое помещение | с. Хороль ул Ленинская 55 | 82 | 2020-01-31 | 356 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-2 | ф-7 | ХОРОЛЬ | 1 | 789 | 833 | 2020-02-06 | 2020-02-17 | 2020-06-17 |  |  |  |  | 550 | 550
ФЛ Чеусов А.Г. | Гараж бокс №2 | с. Хороль ул. Комсомольская 5"б" | 83 | 2020-02-11 | 358 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ТП-11 | ф-7 | ХОРОЛЬ | 6 | 792 | 836 | 2020-02-11 | 2020-02-12 | 2020-06-12 | 412 | 412 | 412 | 2020-02-19 | 1366.29 | 1366.29 | 1 | 2020-02-20
ЮЛ Иващенко Е.А. | ДООЦ "Отечество" | с. Хороль ул. Луговая 29 | 84 | 2020-02-12 | 359 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | ТП-43 | ф-7 | ХОРОЛЬ | 3 | 793 | 837 | 2020-02-12 | 2020-02-18 | 2020-06-18 |  |  |  |  | 550 | 550
|  |  |  | 2020-02-17 | 361 | 79 | 0 | 79 | 3 | 2 | ТП-93 | ф-10 | ХОРОЛЬ | 5 | 794 | 838 | 2020-02-17 | [6 empty] | 215873.82
ФЛ Бовсуновский Н.И. | ЛПХ | с. Хороль ориентир ул. Калининская д. 101 | 85 | 2020-02-18 | 362 | 15 | 0 | 15 | 3 | 3 | ТП-79 | ф-9 | ХОРОЛЬ | 26 | 795 | 839 | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020-06-18 |  |  |  |  | 550 | 550
|  |  |  | 2020-02-19 | 363 | 15 | 0 | 15 | 3 | 3 | ТП-39 | ф-4 | ХОРОЛЬ | 5а | 796 | 840 | 2020-02-19 | 2020-02-28 | 2020-06-28 | 2020-02-28 |  |  |  | 550 | 550
ФЛ Бовсуновский Н.И. | ЛПХ | с. Хороль ориентир ул. Калининская д. 101 | 85 | 2020-02-19 | 364 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-2 | ф-7 | ХОРОЛЬ | 1 | 797 | 841 | 2020-02-20 | [6 empty] | 550
[24 empty] | 583996.04 | 367572.22