## этапы
ЭТАПЫ ОБРАБОТКИ технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям Хорольского МУПЭС
[7 empty] | 2 этап | [10 empty] | 3 этап | [5 empty] | 4 этап
Дата подачи заявки | № заявки | Заявленная ощность (кВт) | Существующая мощность (кВт) | Вновь присоединяемая мощность (кВт) | Нагрузка 1ф / 3ф | Категория | ТП | Номер фидера 10кВ | ПС | № опоры | Номер ТУ | Номер договора | Дата договора и ТУ | Дата подписания Заявителем договора и ТУ | Срок тех.присоединения по договору | Уведомление о выполнении ТУ сетевой организацей (ХМУПЭС) | Уведомление о выполнении ТУ заявителем | № акта об осуществлении тех. присоединения | № акта выполнения ТУ | № акта приёмки ПУ | Дата подписания актов | Стоимость, руб. с НДС | Оплачено в кассу предприятия (руб) | Введенная мощность по акту о ТПр, по этапам | Дата фактического подключения
2019-02-11 | 257 | 15 | 0 | 15 | 3 | 3 | ТП-80 | ф-9 | Хороль | 20 | 704 | 748 | 2019-02-25 | 2019-02-27 | 2019-06-27 | 2019-06-24 | 2019-08-13 | 363 | 363 | 363 | 2019-07-31 | 550 | 550 | 15 | 2019-08-14
2019-02-12 | 258 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-16 | ф-7 | Хороль | 22 | 705 | 749 | 2019-02-12 | 2019-02-14 | 2019-06-14 |  |  | 320 | 320 | 320 | 2019-04-05 | 550 | 550 | 10 | 2019-04-10
2019-02-20 | 262 | 15 | 0 | 15 | 3 | 3 | ТП-43 | ф-7 | Хороль | 3 | 706 | 750 | 2019-02-25 | 2019-03-07 | 2019-07-07 | 2019-07-02 | 2020-01-16 | 404 | 404 | 404 | 2020-01-17 | 550 | 550 | 15 | 2020-01-21
2019-02-20 | 263 | 15 | 0 | 15 | 3 | 3 | ТП-43 | ф-7 | Хороль | 5 | 707 | 751 | 2019-02-25 | 2019-03-07 | 2019-07-07 | 2019-07-02 | 2019-07-24 | 356 | 356 | 356 | 2019-07-10 | 19613.4 | 19613.4 | 15 | 2019-07-26
2019-02-22 | 264 | 15 | 0 | 15 | 3 | 3 | ТП-45 | ф-2 | Хороль | 1"А" | 708 | 752 | 2019-02-26 | 2019-03-04 | 2019-09-04 | 2019-08-14 | [5 empty] | 550 | 550
2019-02-22 | 265 | 300 | 0 | 300 | 3 | 2 | ТП-81 | ф-9 | Хороль | КЛ от ТП | 710 | 754 | 2019-05-15 | 2019-05-27 | 2019-09-27 | 2019-07-18 |  | 311 | 311 | 311 | 2020-03-13 | 21621 | 21621 | 2 катег без измен Рmax | 2 катег без измен Рmax
2019-02-22 | 266 | 36 | 0 | 36 |  | 2 | ТП-81 | ф-9 | Хороль | КЛ от ТП | 709 | 753 | 2019-05-15 | 2019-05-27 | 2019-09-27 | 2019-07-18 |  | 312 | 312 | 312 | 2020-03-13 | 23651.6 | 23651.6 | 2 катег без измен Рmax | 2 катег без измен Рmax
2019-03-04 | 267 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-40 | Ф-7 | Хороль | 15 | 711 | 755 | 2019-03-04 | 2019-03-05 | 2019-07-05 |  |  | 329/1 | 329/1 | 329/1 | 2019-05-23 | 550 | 550 | 10 | 2019-05-24
2019-03-07 | 268 | 210 | 165 | 45 | 3 | 2 | ТП-31 | Ф-3 | Хороль |  | 712 | 756 | 2019-03-07 | 2019-04-12 |  |  |  | 372 |  |  | 2019-08-19 | 32984.85 | 32984.85 | 210 | 2019-08-19
2019-03-11 | 269 | 15 | 7.5 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-79 | Ф-9 | Хороль | 12 | 713 | 757 | 2019-03-12 | 2019-03-13 | 2019-07-13 |  |  | 316 | 316 | 316 | 2019-03-25 | 550 | 550 | 7.5 | 2019-03-26
2019-03-15 | 270 | 15 | 0 | 15 | 3 | 3 | ТП-50 | Ф-8 | Хороль | 8 | 714 | 758 | 2019-03-15 | 2019-03-25 | 2019-07-25 |  |  | 318 | 318 | 318 | 2019-04-16 | 550 | 550 | 15 | 2019-04-19
2019-03-15 | 271 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-45 | Ф-2 | Хороль | 30 | 715 | 759 | 2019-03-18 | 2019-03-28 | 2019-07-28 |  |  | 362 | 362 | 362 | 2019-07-30 | 550 | 550 | 10 | 2019-08-02
2019-03-18 | 272 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-13 | Ф-8 | Хороль | 15 | 716 | 760 | 2019-03-19 | 2019-04-03 | 2019-08-03 |  |  | 327 | 327 | 327 | 2019-05-13 | 550 | 550 | 10 | 2019-05-22
2019-03-19 | 273 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-10 | Ф-8 | Хороль | 9 | 717 | 761 | 2019-03-19 | 2019-03-27 | 2019-07-27 |  |  | 322 | 322 | 322 | 2019-04-11 | 550 | 550 | 10 | 2019-04-12
2019-03-19 | 274 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-33 | Ф-2 | Хороль | 44 | 718 | 762 | 2019-03-21 | 2019-03-27 | 2019-07-27 |  |  | 323 | 323 | 323 | 2019-04-16 | 550 | 550 | 7.5 | 2019-04-18
2019-04-03 | 276 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-78 | ф-9 | Хороль | 33 | 719 | 763 | 2019-04-03 | 2019-04-11 | 2019-08-11 | 2019-07-02 | [5 empty] | 550 | 550
2019-04-08 | 277 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-21 | Ф-10 | Хороль | 12 | 720 | 764 | 2019-04-08 | 2019-04-18 | 2019-08-18 |  |  | 338 | 338 | 338 | 2019-05-30 | 550 | 550 | 7.5 | 2019-05-30
2019-04-08 | 278 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-88 | Ф-7 | Хороль | 2 | 721 | 765 | 2019-04-09 | 2019-04-11 | 2019-08-11 |  |  | 328 | 328 | 328 | 2019-05-14 | 550 | 550 | 7.5 | 2019-05-16
2019-04-08 | 279 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-4 | Ф-7 | Хороль | 24 | 722 | 766 | 2019-04-09 | 2019-04-11 | 2019-08-11 |  |  | 331 | 331 | 331 | 2019-05-21 | 550 | 550 | 7.5 | 2019-05-29
2019-04-03 | 280 | 30 | 7 | 23 | 3 | 3 | ТП-44 | Ф-8 | Хороль | 11 | 723 | 767 | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 2019-08-09 |  |  | 342 | 342 | 342 | 2019-06-14 | 30073.88 | 30073.88 | 23 | 2019-06-24
2019-04-15 | 281 | 15 | 0 | 15 | 3 | 3 | ТП-6 | ф-цирк | Хороль | от ТП | 724 | 768 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-15 |  |  |  | 324 |  | 2019-04-15 | 19613.4 | 19613.4 | 15 | 2019-04-15
2019-04-17 | 282 | 30 | 0 | 30 | 3 | 3 | ТП-41 | Ф-11 | Хороль | 5 | 725 | 769 | 2019-04-19 | 2019-04-20 | 2019-08-20 | [6 empty] | 39226.8 | 39226.8
2019-04-22 | 283 | 15 | 7.5 | 7.5 | 3 | 3 | ТП-34 | ф-4 | Хороль | 2 | 726 | 770 | 2019-04-23 | 2019-05-08 | 2019-09-07 |  |  | 353 | 353 | 353 | 2019-06-27 | 550 | 550 | 7.5 | 2019-07-24
2019-04-22 | 284 | 15 | 10 | 5 | 3 | 3 | ТП-80 | ф-2 | Хороль | 2 | 727 | 771 | 2019-04-23 | 2019-05-07 | 2019-09-07 |  |  | 330 | 330 | 330 | 2019-05-23 | 550 | 550 | 5 | 2019-05-29
2019-05-14 | 286 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-10 | ф-8 | Хороль | 26 | 728 | 772 | 2019-05-15 | 2019-05-16 | 2019-09-16 | 2019-09-06 | 2019-10-23 | 392 | 392 | 392 | 2019-10-25 | 550 | 550 | 10 | 2019-11-08
2019-05-24 | 290 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-44 | ф-7 | Хороль | 7 | 729 | 773 | 2019-05-27 | 2019-05-29 | 2019-09-29 |  |  | 383 | 383 | 383 | 2019-09-30 | 550 | 550 | 7.5 | 2019-10-01
2019-06-03 | 294 | 30 | 0 | 30 | 3 | 3 | ТП-12 | ф-2 | Хороль | 7 | 730 | 774 | 2019-06-03 | 2019-07-09 | 2019-11-09 |  |  | 378 | 378 | 378 | 2019-10-14 | 23651.6 | 23651.6 | 30 | 2019-10-15
2019-06-06 | 296 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-70 | ф-8 | Хороль | 21А | 731 | 775 | 2019-06-07 | 2019-06-13 | 2019-10-13 |  |  | 352 | 352 | 352 | 2019-06-25 | 550 | 550 | 7.5 | 2019-06-26
2019-06-13 | 298 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-1 | ф-7 | Хороль | 36 | 733 | 777 | 2019-06-14 | 2019-06-17 | 2019-10-17 | 2019-10-02 | 2020-01-21 | 407 | 407 | 407 | 2020-01-23 | 550 | 550 | 7.5 | 2020-02-14
2019-06-14 | 299 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-59 | ф-8 | Хороль | 6 | 734 | 778 | 2019-06-17 | 2019-06-20 | 2019-10-20 |  |  | 354 | 354 | 354 | 2019-07-01 | 550 | 550 | 10 | 2019-07-02
2019-06-21 | 300 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-50 | ф-8 | Хороль | 27 | 735 | 779 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 2019-10-25 |  |  | 358 | 358 | 358 | 2019-07-10 | 550 | 550 | 10 | 2019-07-12
2019-06-21 | 301 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-59 | ф-8 | Хороль | 17 | 736 | 780 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 2019-10-25 |  |  | 359 | 359 | 359 | 2019-07-16 | 550 | 550 | 7.5 | 2019-07-17
2019-06-27 | 302 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-16 | ф-7 | Хороль | 14 | 737 | 781 | 2019-06-28 | 2019-07-05 | 2019-11-05 | 2019-11-08 | [5 empty] | 550 | 550
2019-06-27 | 303 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-44 | ф-8 | Хороль | подст опора совмест. подв. | 738 | 782 | 2019-07-02 | 2019-07-08 | 2019-11-08 |  |  | 361 | 361 | 361 | 2019-07-18 | 550 | 550
2019-06-28 | 304 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | ТП-44 | ф-9 | Хороль | 15 | 739 | 783 | 2019-07-02 | 2019-07-23 | 2019-11-23 |  |  | 367 | 367 | 367 | 2019-09-30 | 6537.8 | 6537.8 | 5 | 2019-09-30
2019-07-10 | 305 | 31.5 | 0 | 31.5 | 3 | 3 | ТП-1 Яросл | ф-7 Откорм | Ярославка | 4 | 740 | 784 | 2019-07-10 | 2019-07-16 | 2019-11-16 | 2019-10-02 |  | 405 | 405 | 405 | 2019-12-26 | 23651.6 | 10643.22 | 31.5 | 2020-01-13
2019-07-15 | 306 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-40 | ф-7 | Хороль | 20 | 741 | 785 | 2019-07-15 | 2019-07-16 | 2019-11-16 | 2019-11-11 | [5 empty] | 550 | 550
2019-07-16 | 307 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-41 | ф-8 | Хороль | 10 | 742 | 786 | 2019-07-16 | 2019-07-22 | 2019-11-22 |  |  | 373 | 373 | 373 | 2019-09-23 | 550 | 550 | 10 | 2019-09-24
2019-07-16 | 308 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-78 | ф-9 | Хороль | 14 | 743 | 787 | 2019-07-16 | 2019-07-19 | 2019-11-19 |  |  | 364 | 364 | 364 | 2019-08-05 | 550 | 550 | 10 | 2019-08-06
2019-07-16 | 309 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-28 | ф-8 | Хороль | 7 | 744 | 788 | 2019-07-18 | 2019-07-30 | 2019-11-30 |  |  | 368 | 368 | 368 | 2019-08-14 | 550 | 550 | 7.5 | 2019-08-20
2019-07-16 | 310 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-29 | ф-4 | Хороль | 15 | 745 | 789 | 2019-07-22 | 2019-07-30 | 2019-11-30 | 2019-07-30 | 2019-10-22 | 391 | 391 | 391 | 2019-10-23 | 550 | 550 | 10 | 2019-10-30
2019-07-16 | 311 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-50 | ф-8 | Хороль | 13 | 746 | 790 | 2019-07-22 | 2019-07-29 | 2019-11-29 | 2019-11-11 | 2020-06-25 | 425 | 425 | 425 | 2020-06-29 | 550 | 550 | 10 | 2020-06-30
2019-07-20 | 312 | 15 | 0 | 15 | 3 | 3 | ТП-47 | ф-7 | Хороль | 5 | 747 | 791 | 2019-07-24 | 2019-07-29 | 2019-11-29 |  |  | 365 | 365 | 365 | 2019-08-02 | 550 | 550 | 15 | 2019-08-08
2019-07-25 | 313 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-78 | ф-9 | Хороль | 4 | 748 | 792 | 2019-07-25 | АННУЛИРОВАНА | ПО ЗАЯВЛЕНИЮ |  |  | АБОНЕНТА
2019-07-25 | 314 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-80 | ф-9 | Хороль | 3 | 749 | 793 | 2019-07-25 | АННУЛИРОВАНА | ПО ЗАЯВЛЕНИЮ |  |  | АБОНЕНТА
2019-07-30 | 316 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-52 | ф-9 | Хороль | 9 | 751 | 795 | 2019-08-01 | 2019-08-06 | 2019-12-06 |  |  | 386 | 386 | 386 | 2019-10-09 | 550 | 550 | 10 | 2019-10-11
2019-07-30 | 317 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-47 | ф-7 | Хороль | 5 | 752 | 796 | 2019-08-01 | 2019-08-09 | 2019-12-09 |  |  | 371 | 371 | 371 | 2019-08-19 | 550 | 550 | 7.5 | 2019-08-20
2019-07-30 | 319 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-40 | ф-8 | Хороль | 17 | 753 | 797 | 2019-08-01 | 2019-08-06 | 2019-12-06 |  |  | 384 | 384 | 384 | 2019-10-04 | 550 | 550 | 10 | 2019-10-04
2019-08-19 | 321 | 150 | 0 | 150 | 3 | 2 | ТП-31 | ф-3, ф-10 | Хороль | 10 | 754 | 798 | 2019-08-20 | 2019-08-26 | 2020-04-10 | 2020-03-19 | [5 empty] | 23651.6 | 23651.6
2019-08-26 | 322 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-83 | Ф-8 | Хороль | 37 | 755 | 799 | 2019-08-28 | 2019-09-04 | 2020-03-04 |  |  | 376 | 376 | 376 | 2019-09-18 | 550 | 550 | 7.5 | 2019-09-19
2019-08-26 | 323 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-21 | ф-10 | Хороль | 24 | 756 | 800 | 2019-08-28 | 2019-09-04 | 2020-03-04 | 2019-09-04 | 2019-11-26 | 399 | 399 | 399 | 2019-11-26 | 550 | 550 | 7.5 | 2019-11-29
2019-09-06 | 324 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-90 | ф-9 | Хороль | 10 | 757 | 801 | 2019-09-09 | 2019-09-11 | 2020-01-11 |  |  | 381 | 381 | 381 | 2019-09-30 | 550 | 550 | 10 | 2019-10-02
2019-09-06 | 325 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-85 | ф-8 | Хороль | 51 | 758 | 802 | 2019-09-09 | 2019-09-17 | 2020-01-17 |  |  | 377 | 377 | 377 | 2019-09-25 | 550 | 550 | 10 | 2019-09-27
2019-09-16 | 327 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-92 | ф-4 | Хороль | 26 | 759 | 803 | 2019-09-17 | 2019-09-24 | 2020-01-24 |  |  | 387 | 387 | 387 | 2019-10-09 | 550 | 550 | 10 | 2019-10-10
2019-09-19 | 328 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-79 | ф-9 | Хороль | 20 | 760 | 804 | 2019-09-19 | 2019-09-30 | 2020-01-30 | 2019-09-30 | 2019-10-14 | 389 | 389 | 389 | 2019-10-14 | 550 | 550 | 10 | 2019-10-15
2019-09-19 | 329 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-90 | ф-9 | Хороль | 10 | 761 | 805 | 2019-09-19 | 2019-11-05 | 2020-03-05 | 2019-11-05 |  | 400 | 400 | 400 | 2019-12-11 | 550 | 550 | 10 | 2019-12-12
2019-09-19 | 330 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-41 | ф-8 | Хороль | 12 | 762 | 806 | 2019-09-19 | 2019-10-28 | 2020-02-28 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 380 | 380 | 380 | 2019-10-28 | 550 | 550 | 10 | 2019-11-26
2019-09-19 | 331 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-33 | ф-2 | Хороль | 16 | 763 | 807 | 2019-09-19 | 2019-10-28 | 2020-02-28 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 382 | 382 | 382 | 2019-10-28 | 550 | 550 | 10 | 2019-11-29
2019-09-19 | 332 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-80 | ф-9 | Хороль | 7 | 768 | 812 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2020-02-01 |  |  | 379 | 379 | 379 | 2019-10-01 | 550 | 550 | 10 | 2019-10-11
2019-09-23 | 333 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | ТП-11 | ф-7 | Хороль | 3А | 764 | 808 | 2019-09-25 | 2019-10-01 | 2020-04-01 |  |  | 390 | 390 | 390 | 2019-10-21 | 550 | 550 | 3 | 2019-10-22
2019-09-23 | 334 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-29 | ф-4 | Хороль | 12 | 765 | 809 | 2019-09-23 | 2019-10-08 | 2020-02-08 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 388 | 388 | 388 | 2019-10-23 | 550 | 550 | 7.5 | 2019-10-24
2019-09-23 | 335 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-45 | ф-2 | Хороль | 8 | 766 | 810 | 2019-09-23 | 2019-09-30 | 2020-01-30 | 2019-09-30 | 2019-10-06 | 385 | 385 | 385 | 2019-10-07 | 550 | 550 | 10 | 2019-10-08
2019-09-26 | 336 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | ТП-28 | ф-3 | Хороль | 13А | 767 | 811 | 2019-09-27 | АННУЛИРОВАНА | ПО ЗАЯВЛЕНИЮ |  |  | АБОНЕНТА |  |  |  | 550
2019-10-01 | 337 | 15 | 0 | 15 | 3 | 3 | ТП-21 | ф-10 | Хороль | 6 (совместная подвеска) ВЛ-10 ф-13 | 769 | 813 | 2019-10-07 | 2019-10-15 | 2020-04-15 | 2020-03-19 | [5 empty] | 550 | 550
2019-10-04 | 338 | 15 | 0 | 15 | 3 | 3 | ТП-39 | ф-4 | Хороль | 5/1 | 770 | 814 | 2019-10-09 | 2019-10-11 | 2020-04-11 | 2019-10-11 | 2019-12-03 | 401 | 401 | 401 | 2019-12-13 | 19613.4 | 19613.4 | 15 | 2019-12-23
2019-10-04 | 339 | 15 | 0 | 15 | 3 | 3 | ТП-39 | ф-4 | Хороль | 5/1 | 771 | 815 | 2019-10-09 | 2019-10-11 | 2020-04-11 | 2019-10-11 | 2019-12-03 | 402 | 402 | 402 | 2019-12-13 | 19613.4 | 19613.4 | 15 | 2019-12-23
2019-10-15 | 340 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-47 | ф-7 | Хороль | 5А | 772 | 816 | 2019-10-16 | 2019-10-21 | 2020-02-21 | 2019-10-16 | 2019-11-15 | 395 | 395 | 395 | 2019-11-19 | 550 | 550 | 7.5 | 2019-11-27
2019-10-18 | 341 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-9 | ф-8 | Хороль | 22 | 773 | 817 | 2019-10-21 | 2019-10-23 | 2020-02-23 | 2019-10-23 |  | 398 | 398 | 398 | 2019-11-26 | 550 | 550 | 10 | 2019-11-26
2019-10-23 | 342 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-13 | ф-8 | Хороль | 16 | 774 | 818 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2020-02-24 | 2019-10-24 | 2019-11-07 | 394 | 394 | 394 | 2019-11-07 | 550 | 550 | 7.5 | 2019-11-08
2019-10-23 | 343 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-75 | ф-9 | Хороль | 22 | 775 | 819 | 2019-10-24 | 2019-10-25 | 2020-02-25 | 2019-10-25 | 2019-12-27 | 406 | 406 | 406 | 2020-01-09 | 550 | 550 | 10 | 2020-01-10
2019-10-28 | 344 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-3 | ф-7 | Хороль | 1 | 776 | 820 | 2019-10-28 | [8 empty] | 550
2019-10-29 | 345 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-16 | ф-7 | Хороль | 3 | 777 | 821 | 2019-10-29 | 2019-10-31 | 2020-04-02 | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 393 | 393 | 393 | 2019-10-31 | 550 | 550 | 10 | 2019-11-01
2019-10-29 | 346 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-10 | ф-8 | Хороль | 13 | 778 | 822 | 2019-10-30 | 2019-10-31 | 2020-04-02 | 2019-10-31 | 2019-11-15 | 396 | 396 | 396 | 2019-11-19 | 550 | 550 | 10 | 2019-11-21
2019-10-31 | 347 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | ТП-11 | ф-7 | Хороль | 6А | 779 | 823 | 2019-11-01 | 2019-11-06 | 2020-03-06 | 2019-11-06 | 2019-11-21 | 397 | 397 | 397 | 2019-11-19 | 550 | 550 | 3 | 2019-11-25
2019-11-21 | 348 | 40 | 15 | 25 | 3 | 3 | ТП-6 | ф-4 | Хороль | 7 | 780 | 824 | 2019-11-26 | 2019-12-06 | 2020-04-06 | 2020-03-19 | [5 empty] | 23651.6
2020 год
2020-01-23 | 349 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-70 | ф-8 | ХОРОЛЬ | 8/6 | 782 | 826 | 2020-01-28 | 2020-01-30 | 2020-05-30 | 2020-01-28 | 2020-02-03 | 408 | 408 | 408 | 2020-02-05 | 550 | 550 | 7.5 | 2020-02-10
2020-01-23 | 357 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-11 | ф-7 | ХОРОЛЬ | 6А | 790 | 834 | 2020-02-03 | 2020-02-05 | 2020-06-05 | 2020-02-05 | 2020-02-14 | 411 | 411 | 411 | 2020-02-18 | 550 | 550 | 7.5 | 2020-02-20
2020-01-29 | 350 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | ТП-88/2 | ф-8 | ХОРОЛЬ | 8 | 784 | 828 | 2020-02-03 | 2020-02-05 | 2020-06-05 | 2020-02-05 | 2020-05-18 | 417 | 417 | 417 | 2020-05-25 | 550 | 550 | 3 | 2020-06-08
2020-01-29 | 351 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-77 | ф-7 | ХОРОЛЬ | 11 | 783 | 827 | 2020-02-03 | 2020-02-05 | 2020-06-05 | 2020-02-05 | [5 empty] | 550 | 550
2020-01-30 | 352 | 7 | 0 | 7 | 1 | 3 | ТП-2 | ф-7 | ХОРОЛЬ | 1 | 785 | 829 | 2020-02-06 | 2020-02-11 | 2020-06-11 | 2020-02-11 | [5 empty] | 550 | 550
2020-01-30 | 353 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-2 | ф-7 | ХОРОЛЬ | 1 | 786 | 830 | 2020-02-06 | 2020-02-12 | 2020-06-12 | 2020-02-12 | 2020-03-19 | 415 | 415 | 415 | 2020-03-26 | 550 | 550 | 7.5 | 2020-04-07
2020-01-31 | 354 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-11 | ф-7 | ХОРОЛЬ | 6 | 787 | 831 | 2020-02-03 | 2020-02-05 | 2020-06-05 | 2020-02-05 | 2020-02-10 | 410 | 410 | 410 | 2020-02-12 | 550 | 550 | 7.5 | 2020-02-18
2020-01-31 | 355 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-2 | ф-7 | ХОРОЛЬ | 1 | 788 | 832 | 2020-02-06 | 2020-02-11 | 2020-06-11 | 2020-02-11 | [5 empty] | 550 | 550
2020-01-31 | 356 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-2 | ф-7 | ХОРОЛЬ | 1 | 789 | 833 | 2020-02-06 | 2020-02-17 | 2020-06-17 | 2020-02-17 | [5 empty] | 550 | 550
2020-02-11 | 358 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ТП-11 | ф-7 | ХОРОЛЬ | 6 | 792 | 836 | 2020-02-11 | 2020-02-12 | 2020-06-12 | 2020-02-12 | 2020-02-17 | 412 | 412 | 412 | 2020-02-19 | 550 | 550 | 1 | 2020-02-20
2020-02-12 | 359 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | ТП-43 | ф-7 | ХОРОЛЬ | 3 | 793 | 837 | 2020-02-12 | 2020-02-18 | 2020-06-18 | 2020-02-18 | [5 empty] | 550 | 550
2020-02-17 | 361 | 79 | 0 | 79 | 3 | 2 | ТП-93 | ф-10 | ХОРОЛЬ | 5 | 794 | 838 | 2020-02-17 | 2020-06-09 | 2020-12-09 | [6 empty] | 546516
2020-02-18 | 362 | 15 | 0 | 15 | 3 | 3 | ТП-79 | ф-9 | ХОРОЛЬ | 26 | 795 | 839 | 2020-02-18 | 2020-02-26 | 2020-08-26 | 2020-02-26 | [5 empty] | 550 | 550
2020-02-19 | 363 | 15 | 0 | 15 | 3 | 3 | ТП-39 | ф-4 | ХОРОЛЬ | 5а | 796 | 840 | 2020-02-19 | 2020-02-28 | 2020-06-28 | 2020-02-28 | АННУЛИРОВАНА 24.03.2020 |  |  |  |  | 550 | 550 ВОЗВРАТ
2020-02-19 | 364 | 7.5 | 0 | 7.5 | 3 | 3 | ТП-2 | ф-7 | ХОРОЛЬ | 1 | 797 | 841 | 2020-02-20 | 2020-03-03 | 2020-07-03 | 2020-06-03 | [5 empty] | 550 | 550
2020-03-03 | 365 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-9 | ф-9 | ХОРОЛЬ | 17 | 798 | 842 | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 2020-07-04 | 2020-03-04 | 2020-04-30 | 416 | 416 | 416 | 2020-05-14 | 550 | 550 | 7.5 | 2020-06-15
2020-03-03 | 366 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-47 | ф-7 | ХОРОЛЬ | 1 | 799 | 843 | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 2020-07-04 | 2020-03-04 | 20.04..20 | 420 | 420 | 420 | 2020-06-05 | 10247.18 | 10247.18
2020-03-04 | 367 | 15 | 0 | 15 | 3 | 3 | ТП-47 | ф-7 | ХОРОЛЬ | 1 | 800 | 844 | 2020-03-04 | 2020-03-10 | 2020-07-10 | [6 empty] | 550 | 550
2020-03-12 | 368 | 15 | 0 | 15 | 3 | 3 | ТП-53 | ф-9 | ХОРОЛЬ | 1 | 801 | 845 | 2020-03-16 | 2020-03-23 | 2020-09-23 | 2020-03-23 | 2020-06-03 | 421 | 421 | 421 | 2020-06-08 | 550 | 550 | 15 | 2020-06-22
2020-03-23 | 370 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-9 | ф-8 | ХОРОЛЬ | 29 | 802 | 846 | 2020-03-23 | 2020-03-26 | 2020-07-26 | [6 empty] | 550 | 550
2020-03-24 | 371 | 40 | 0 | 40 | 3 | 3 | ТП-39 | ф-4 | ХОРОЛЬ | 5а | 803 | 847 | 2020-03-24 | 2020-04-16 | 2020-08-16 | [6 empty] | 54651.6 | 54651.6
2020-05-14 | 372 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-40 | ф-7 | ХОРОЛЬ | 20 | 804 | 848 | 2020-05-18 | 2020-05-28 | 2020-09-28 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 419 | 419 | 419 | 2020-06-03 | 550 | 550 | 10 | 2020-06-04
2020-05-18 | 373 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-28 | ф-3 | ХОРОЛЬ | 23 | 805 | 849 | 2020-05-18 | 2020-05-28 | 2020-09-28 | 2020-05-28 | [5 empty] | 550 | 550
2020-06-01 | 375 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-1 | ф-7 | ЯРОСЛАВКА | 15 | 806 | 850 | 2020-06-01 | 2020-06-03 | 2020-10-03 | 2020-06-03 | 2020-06-08 | 422 | 422 | 422 | 2020-06-17 | 550 | 550 | 7.5 | 2020-06-23
2020-06-03 | 376 | 50 | 0 | 50 | 3 | 3 | ТП-30 | ф-3 | ХОРОЛЬ | 9/6 | 807 | 851 | 2020-06-03 | 2020-06-08 | 2020-10-08 | [6 empty] | 68314.5 | 10247.17
2020-06-01 | 377 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-6 | ф-4 | ХОРОЛЬ | 7 | 808 | 852 | 2020-06-03 | 2020-06-04 | 2020-10-04 | 2020-06-04 | 2020-06-25 | 426 | 426 | 426 | 2020-06-25 | 550 | 550 | 10 | 2020-06-30
2020-06-01 | 378 | 15 | 0 | 15 | 3 | 3 | ТП-33 | ф-2 | ХОРОЛЬ | 28 | 809 | 853 | 2020-06-03 | 2020-06-08 | 2020-10-08 | 2020-06-08 | [5 empty] | 550 | 550
2020-06-04 | 379 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-28 | ф-3 | ХОРОЛЬ | 10 | 810 | 854 | 2020-06-04 | 2020-06-08 | 2020-10-08 | 2020-06-08 | [5 empty] | 550 | 550
2020-06-05 | 380 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-70 | ф-8 | ХОРОЛЬ | 25 | 811 | 855 | 2020-06-05 | 2020-06-09 | 2020-10-09 | 2020-06-09 | [5 empty] | 550 | 550
2020-06-08 | 381 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-2 | ф-7 | ЯРОСЛАВКА | 13 | 812 | 856 | 2020-06-08 | 2020-06-11 | 2020-10-11 | [6 empty] | 550 | 550
2020-06-10 | 382 | 15 | 5 | 15 | 3 | 3 | ТП-85 | ф-8 | ХОРОЛЬ | 22 | 813 | 857 | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 2020-10-11 | 2020-06-11 | [5 empty] | 550 | 550
2020-06-22 | 385 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | ТП-88/1 | ф-7 | ХОРОЛЬ | 1 | 816 | 860 | 2020-06-22 | 2020-06-30 | 2020-10-30 | [6 empty] | 550 | 550
2020-06-22 | 386 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-9 | ф-8 | ХОРОЛЬ | 2 | 817 | 861 | 2020-06-23 | 2020-06-29 | 2020-10-29 | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 428 | 428 | 428 | 2020-06-30 | 550 | 550
2020-06-22 | 387 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-43 | ф-7 | ХОРОЛЬ | 3 | 818 | 862 | 2020-06-23 | 2020-06-29 | 2020-10-29 | 2020-06-29 | [5 empty] | 550 | 550
2020-06-29 | 388 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-11 | ф-7 | ХОРОЛЬ | 2 | 819 | 863 | 2020-06-29 | [8 empty] | 550
2020-06-29 | 389 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-10 | ф-8 | ХОРОЛЬ | 35 | 820 | 864 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020-10-30 | 2020-06-30 | [5 empty] | 550 | 550