## 2023
ЭТАПЫ ОБРАБОТКИ технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям Хорольского МУПЭС
[7 empty] | 2 этап | [9 empty] | 3 этап
Дата подачи заявки | № заявки | Заявленная ощность (кВт) | Существующая мощность (кВт) | Вновь присоединяемая мощность (кВт) | Нагрузка 1ф / 3ф | Категория | ТП | Номер фидера 10кВ | ПС | № опоры | Номер ТУ | Номер договора | Дата подписания Заявителем договора и ТУ | Срок тех.присоединения по договору | Уведомление о выполнении ТУ сетевой организацей (ХМУПЭС) | Уведомление о выполнении ТУ заявителем | № акта об осуществлении тех. присоединения | № акта выполнения ТУ | № акта приёмки ПУ | Дата подписания актов | Стоимость, руб. с НДС | Оплачено в кассу предприятия (руб) | Введенная мощность по акту о ТПр, по этапам | Дата фактического подключения
2023 год
2023-01-10 | 649 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | ТП-28 | 3 | ХОРОЛЬ | 17 | 1057 | 1101 | 2023-01-20 | 2023-05-20 | 2023-01-23 | 2023-01-23 | 668 | 668 | 668 | 2023-01-26 | 5320 | 5320 | 5 | 2023-01-26
2023-01-20 | 650 | 10 | 3 | 7 | 3 | 3 | ТП-29 | 4 | ХОРОЛЬ | 33 | 1058 | 1102 | 2023-02-01 | 2023-06-01 | 2023-02-01 | 2023-06-01 |  |  |  |  | 29792
2023-01-31 | 652 | 160 | 89 | 71 | 3 | 3 | ТП-82 | 1 | ХОРОЛЬ | 5 | 1060 | 1104