## 2023
ЭТАПЫ ОБРАБОТКИ технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям Хорольского МУПЭС
[7 empty] | 2 этап | [9 empty] | 3 этап
Дата подачи заявки | № заявки | Заявленная ощность (кВт) | Существующая мощность (кВт) | Вновь присоединяемая мощность (кВт) | Нагрузка 1ф / 3ф | Категория | ТП | Номер фидера 10кВ | ПС | № опоры | Номер ТУ | Номер договора | Дата подписания Заявителем договора и ТУ | Срок тех.присоединения по договору | Уведомление о выполнении ТУ сетевой организацей (ХМУПЭС) | Уведомление о выполнении ТУ заявителем | № акта об осуществлении тех. присоединения | № акта выполнения ТУ | № акта приёмки ПУ | Дата подписания актов | Стоимость, руб. с НДС | Оплачено в кассу предприятия (руб) | Введенная мощность по акту о ТПр, по этапам | Дата фактического подключения
2023 год
2023-01-10 | 649 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | ТП-28 | 3 | ХОРОЛЬ | 17 | 1057 | 1101 | 2023-01-20 | 2023-05-20 | 2023-01-23 | 2023-01-23 | 668 | 668 | 668 | 2023-01-26 | 5320 | 5320 | 5 | 2023-01-26 | 6
2023-01-20 | 650 | 10 | 3 | 7 | 3 | 3 | ТП-29 | 4 | ХОРОЛЬ | 33 | 1058 | 1102 | 2023-02-01 | 2023-06-01 |  | 2023-09-14 | 706 | 706 | 706 | 2023-09-18 | 29792 | 29792 | 7 | 2023-09-18 | 229
2023-01-25 | 651 | 15 | 0 | 15 | 3 | 3 | ТП-52 | 9 | ХОРОЛЬ | 28 | 1059 | 1103 | 2023-01-25 | 2023-05-25 | [6 empty] | 53908.51 | 53908.51
2023-01-31 | 652 | 160 | 89 | 71 | 3 | 3 | ТП-82 | 4 | ХОРОЛЬ | 5 | 1060 | 1104 | 2023-02-09 | 2023-06-09 |  | 2023-04-24 | 689 | 689 | 689 | 2023-04-27 | 68495.97 | 68495.97 | 71 | 2023-04-27 | 77
2023-02-13 | 654 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ТП-75 | 9 | ХОРОЛЬ | 59 | 1061 | 1105 | 2023-02-20 | 2023-06-20 |  | 2023-03-16 | 678 | 678 | 678 | 2023-03-17 | 28391.67 | 28391.67 | 1 | 2023-03-17 | 25
2023-02-15 | 655 | 30 | 0 | 30 | 3 | 3 | ТП-29 | 7 | ХОРОЛЬ | 1 | 1062 | 1106 | 2023-02-20 | 2023-06-20 |  | 2023-11-03 | 725 | 725 | 725 | 2023-11-08 | 62933.13 | 62933.13 | 30 | 2023-11-08 | 261
2023-02-27 | 656 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | ТП-39 | 4 | ХОРОЛЬ | 5 | 1063 | 1107 | 2023-03-09 | 2023-07-09 |  | 2023-06-14 | 699 | 699 | 699 | 2023-06-19 | 42552.97 | 42552.97 | 3 | 2023-06-19 | 102
2023-02-27 | 657 | 13 | 12 | 1 | 3 | 3 | ТП-86 | 4 | ХОРОЛЬ | 9 | 1064 | 1108 |  |  | Аннулировано по истечению срока оплаты
2023-03-02 | 658 | 15 | 3 | 12 | 3 | 3 | ТП-80 | 9 | ХОРОЛЬ | 11 | 1065 | 1109 | 2023-03-13 | 2023-07-13 |  | 2023-06-21 | 703 | 703 | 703 | 2023-06-27 | 51072 | 51072 | 12 | 2023-06-27 | 106
2023-03-13 | 659 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | ТП-11 | 7 | ХОРОЛЬ | 6 | 1066 | 1110 |  |  | Аннулировано согласно заявлению от 30.03.2023 | [5 empty] | 8512
2023-03-21 | 662 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | ТП-44 | 7 | ХОРОЛЬ | 14 | 1067 | 1111 | 2023-03-30 | 2023-07-30 |  | 2023-04-14 | 688 | 688 | 688 | 2023-04-18 | 3129 | 3129 | 3 | 2023-04-18 | 19
2023-03-27 | 663 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | ТП-3 | 7 | ЯРОСЛАВКА | 19 | 1068 | 1112 | 2023-03-31 | 2023-07-31 |  | 14.04.23г | 685 | 685 | 685 | 2023-04-14 | 12768 | 12768 | 3 | 2023-04-14 | 8дней
2023-03-13 | 664 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | ТП-11 | 7 | ХОРОЛЬ | 6 | 1069 | 1113 | 2023-04-05 | 2023-08-05 |  | 2023-05-10 | 695 | 695 | 695 | 2023-05-11 | 4256 | 4256 | 1 | 2023-05-11 | 36
2023-04-03 | 665 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | ТП-3 | 7 | ХОРОЛЬ | 4 | 1070 | 1114 | 2023-04-05 | 2023-08-05 |  | 2023-04-14 | 687 | 687 | 687 | 2023-04-18 | 12768 | 12768 | 3 | 2023-04-18 | 13
2023-04-10 | 666 | 10 | 0 | 10 | 3 | 3 | ТП-16 | 7 | ХОРОЛЬ | 14 | 1071 | 1115 | 2023-04-17 | 2023-08-17 | [6 empty] | 10640 | 10640
2023-04-11 | 667 | 6 | 0 | 6 | 1 | 3 | ТП-69 | 8 | ХОРОЛЬ | 5 | 1072 | 1116 | 2023-04-13 | 2023-08-13 |  | 2023-06-29 | 704 | 704 | 704 | 2023-07-04 | 25536 | 25536 | 6 | 2023-07-04 | 82
2023-04-11 | 668 | 7 | 0 | 7 | 1 | 3 | ТП-90 | 9 | ХОРОЛЬ | 8 | 1073 | 1117 | 2023-04-19 | 2023-08-19 | 2023-04-20 | 2023-04-24 | 691 | 691 | 691 | 2023-05-02 | 29792 | 29792 | 7 | 2023-05-02 | 13
2023-04-12 | 669 | 15 | 0 | 15 | 3 | 3 | ТП-10 |  | ХОРОЛЬ | 1 | 1074 | 1118 | 2023-04-19 | 2023-08-19 | [6 empty] | 53908.51 | 53908.51
2023-04-20 | 670 | 15 | 10 | 5 | 3 | 3 | ТП-1 | 7 | ЯРОСЛАВКА | 32 | 1075 | 1119 | 2023-04-21 | 2023-08-21 |  | 2023-05-05 | 694 | 694 | 694 | 2023-05-15 | 21280 | 21280 | 5 | 2023-05-15 | 24
2023-04-24 | 671 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | ТП-29 | 4 | ХОРОЛЬ | 2 | 1076 | 1120 |  |  | Аннулировано согласно заявлению от 26.04.2023 | [5 empty] | 12768
2023-04-28 | 672 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | ТП-29 | 4 | ХОРОЛЬ | 18 | 1076 | 1120 | 2023-05-03 | 2023-09-03 |  | 2023-09-29 | 710 | 710 | 710 | 2023-10-04 | 42560 | 42560 | 10 | 2023-10-04 | 154
2023-05-11 | 673 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | ТП-10 | 8 | ХОРОЛЬ | 1 | 1077 | 1121 | 2023-05-17 |  | Аннулировано согласно заявлению от 15.06.2023 | [5 empty] | 28391.67
2023-05-15 | 674 | 15 | 3 | 12 | 3 | 3 | ТП-41 | 8 | ХОРОЛЬ | 17 | 1078 | 1122 | 2023-05-17 | 2023-09-17 |  | 2023-08-04 | 711 | 711 | 711 | 2023-08-04 | 51072 | 51072 | 12 | 2023-08-04 | 79
2023-05-18 | 675 | 15 | 3 | 12 | 3 | 3 | ТП-1 | 7 | ХОРОЛЬ | 24 | 1079 | 1123 | 2023-05-22 | 2023-09-22 |  | 2023-07-27 | 712 | 712 | 712 | 2023-09-15 | 51072 | 51072 | 12 | 2023-09-15 | 116
2023-05-22 | 676 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | ТП-11 | 7 | ХОРОЛЬ | 2 | 1080 | 1124 | 2023-05-24 | 2023-09-24 |  | 2023-06-14 | 697 | 697 | 697 | 2023-06-16 | 21280 | 21280 | 5 | 2023-06-16 | 23
2023-05-24 | 677 | 15 | 7.5 | 9.5 | 3 | 3 | ТП-9 | 8 | ХОРОЛЬ | 28 | 1081 | 1125 | 2023-05-29 | 2023-09-29 |  | 2023-07-11 | 708 | 708 | 708 | 2023-07-17 | 31921 | 31921 | 9.5 | 2023-07-17 | 49
2023-06-08 | 679 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | ТП-510 | 10 | ХОРОЛЬ | 11 | 1082 | 1126 | 2023-06-13 | 2023-10-13 |  | 2023-06-29 | 702 | 702 | 702 | 2023-07-11 | 12768 | 12768 | 3 | 2023-07-11 | 28
2023-06-13 | 680 | 50 | 0 | 50 | 3 | 3 | ТП-64 | 13 | ХОРОЛЬ | 8 | 1083 | 1127 | 2023-06-14 | 2023-12-14 |  | 2023-10-13 | 721 | 721 | 721 | 2023-10-18 | 62933.12 | 62933.12 | 50 | 2023-10-18 | 126
2023-06-22 | 681 | 15 | 12 | 3 | 3 | 3 | ТП-50 | 8 | ХОРОЛЬ | 24 | 1084 | 1128 | 2023-06-26 | 2023-10-26 |  | 2023-07-19 | 709 | 709 | 709 | 2023-08-09 | 12768 | 12768 | 3 | 2023-08-09 | 44
2023-07-03 | 682 | 15 | 7 | 8 | 3 | 3 | ТП-92 | 4 | ХОРОЛЬ | 19 | 1085 | 1129 | 2023-07-07 | 2023-11-07 |  | 2023-07-11 | 707 | 707 | 707 | 2023-08-09 | 34048 | 34048 | 8 | 2023-08-09 | 33
2023-07-13 | 683 | 50 | 15 | 35 | 3 | 3 | ТП-43 | 7 | ХОРОЛЬ | 14 | 1086 | 1130 | 2023-07-18 | 2024-01-18 |  | 2023-11-15 | 730 | 730 | 730 | 2023-11-21 | 62933.13 | 62933.13 | 35 | 2023-11-21 | 126
2023-07-25 | 684 | 7.5 | 0 | 7.5 | 3 | 3 | ТП-45 | 2 | ХОРОЛЬ | 34 | 1087 | 1131 | 2023-08-01 | 2023-11-01 |  | 2023-11-09 | 727 | 727 | 727 | 2023-11-16 | 7980 | 7980 | 7.5 | 2023-11-16 | 107
2023-08-01 | 685 | 100 | 20 | 80 | 3 | 3 | ТП-1 | 7 | ХОРОЛЬ |  | 1088 | 1132 | 2023-08-15 | 2024-02-15 |  | 2023-10-24 | 719 | 719 | 719 | 2023-11-13 | 62933.13 | 62933.13 | 80 | 2023-11-13 | 90
2023-08-03 | 686 | 15 | 3 | 12 | 3 | 3 | ТП-16 | 7 | ХОРОЛЬ | 13 | 1089 | 1133 | 2023-08-09 | 2023-11-09 |  | 2023-10-05 | 720 | 720 | 720 | 2023-10-13 | 51072 | 51072 | 12 | 2023-10-13 | 65
2023-08-09 | 687 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-510 | 10 | ХОРОЛЬ | 16 | 1090 | 1134 | 2023-08-15 | 2023-11-15 |  | 2023-10-05 | 714 | 714 | 714 | 2023-10-05 | 31920 | 31920 | 7.5 | 2023-10-05 | 51
2023-08-14 | 688 | 15 | 0 | 15 | 3 | 3 | ТП-78 | 9 | ХОРОЛЬ | 30 | 1091 | 1135 | 2023-08-16 | 2023-11-16 |  | 2023-09-26 | 717 | 717 | 717 | 2023-10-06 | 53908.13 | 53908.13 | 15 | 2023-10-06 | 51
2023-08-17 | 689 | 15 | 7.5 | 7.5 | 3 | 3 | ТП-78 | 9 | ХОРОЛЬ | 220 | 1092 | 1136 | 2023-08-21 | 2023-11-21 |  | 2023-09-29 | 718 | 718 | 718 | 2023-10-06 | 31920 | 31920 | 7.5 | 2023-10-06 | 46
2023-09-11 | 690 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | ТП-69 | 8 | ХОРОЛЬ | 11 | 1093 | 1137 | 2023-09-14 | 2024-01-14 |  | 2023-09-18 | 715 | 715 | 715 | 2023-09-25 | 8512 | 8512 | 2 | 2023-09-25 | 11
2023-09-14 | 691 | 15 | 3 | 12 | 3 | 3 | ТП-16 | 7 | ХОРОЛЬ | 29 | 1094 | 1138 | 2023-09-25 | 2024-01-25 |  | 2023-10-16 | 723 | 723 | 723 | 2023-10-19 | 12768 |  | 12 | 2023-10-19 | 24
2023-09-20 | 692 | 15 | 0 | 15 | 3 | 3 | ТП-11 | 7 | ХОРОЛЬ | 5 | 1095 | 1139 | 2023-09-21 | 2024-01-21 |  | 2023-09-22 | 716 | 716 | 716 | 2023-09-26 | 53908.51 | 53908.51 | 15 | 2023-09-26 | 5
2023-09-28 | 693 | 15 | 3 | 12 | 3 | 3 | ТП-45 | 2 | ХОРОЛЬ | 10 | 1096 | 1140 | 2023-10-09 | 2024-02-09 |  | 2023-10-11 | 722 | 722 | 722 | 2023-10-13 | 28391.67 | 28391.67 | 12 | 2023-10-13 | 4
2023-10-04 | 694 | 60 | 0 | 60 | 3 | 3 | ТП-39 | 4 | ХОРОЛЬ | 5/1 | 1097 | 1141 | 2023-10-10 | 2024-02-10 |  | 2023-10-23 | 726 | 726 | 726 | 2023-10-31 | 28391.67 | 28391.67 | 60 | 2023-10-31 | 21
2023-10-05 | 695 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | ТП-4 | 7 | ХОРОЛЬ | 15 | 1098 | 1142 | 2023-10-16 | 2024-02-16 |  | 2023-10-17 | 724 | 724 | 724 | 2023-10-26 | 12768 | 12768 | 3 | 2023-10-26 | 10
2023-10-09 | 696 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | ТП-28 | 3 | ХОРОЛЬ | 8 | 1099 | 1143 | 2023-10-16 | 2024-02-16 |  | 2023-11-10 | 729 | 729 | 729 | 2023-11-15 | 12768 | 12768 | 3 | 2023-11-15 | 30
2023-10-20 | 697 | 20 | 3 | 17 | 3 | 3 | ТП-5 | 7 | ХОРОЛЬ | 9 | 1100 | 1144 |  |  | аннулирована 20.11.2023г. По Звонку абонента | [5 empty] | 28391.67
2023-10-31 | 698 | 15 | 7.5 | 7.5 | 3 | 3 | ТП-28 | 3 | ХОРОЛЬ | 20 | 1101 | 1145 | 2023-11-07 | 2024-03-07 | [6 empty] | 28391.67 | 28391.67
| 699 | 15 | 0 | 15 | 3 | 3 |  |  | ХОРОЛЬ |  | 1102 | 1146 | [8 empty] | 31920
2023-11-13 | 700 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-46 | 2 | ХОРОЛЬ | 5 | 1103 | 1147 | 2023-11-20 | 2024-03-20 |  | 2023-12-01 | 736 | 736 | 736 | 2023-12-05 | 31920 | 31920 | 7.5 | 2023-12-05 | 15
2023-11-17 | 701 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | ТП-510 | 10 | ХОРОЛЬ | 8 | 1104 | 1148 | 2023-11-21 | 2024-03-21 |  | 2023-11-30 | 732 | 732 | 732 | 2023-12-04 | 21280 | 21280 | 5 | 2023-12-04 | 13
2023-11-23 | 702 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 3 | ТП-510 | 10 | ХОРОЛЬ | 5/1 | 1105 | 1149 | 2023-11-28 | 2024-03-28 |  | 2023-11-30 | 735 | 735 | 735 | 2023-12-04 | 31920 | 31920 | 7.5 | 2023-12-04 | 6